Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ………………№ ………………. г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Архангельской области от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», постановлением Северодвинской городской территориальной избирательной комиссии № 2 от 18.06.2024
№ 123/485 «О назначении дополнительных выборов депутата городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6»

постановляЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата городского Совета депутатов муниципального
образования «Северодвинск» седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее постановление в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

| Глава Северодвинска | И.В. Арсентьев |
| --- | --- |

Савочкина Анна Владимировна

58-35-29

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Северодвинска от ……………….. № ……………… |
| --- | --- |

План

организационно-технических мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением дополнительных выборов депутата городского Совета депутатов муниципального образования «Северодвинск» 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация обеспечения функционирования систем энергоснабжения и водоснабжения в зданиях, где расположены избирательные участки | в период подготовки и проведения выборов | Административно- организационное управление Администрации Северодвинска (далее – АОУ), Управление образования Администрации Северодвинска (далее – УО), МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «Морская кадетская школа» |
| 2 | Организация обеспечения устойчивого электроснабжения помещений территориальных и участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, помещений по месту размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период подготовки и проведения выборов | АОУ, Управление делами Администрации Северодвинска (далее – УД), УО, МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «Морская кадетская школа», МКУ «Центр МТО» |
| 3 | Организация обеспечения резервным автономным энергоснабжением здания, в котором размещена территориальная избирательная комиссия № 2 (далее – ТИК № 2) | в период проведения выборов | Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска (далее – ОГЗ), УД, МКУ «Центр МТО» |
| 4 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | не позднее 29 июля 2024 года | АОУ, Отдел по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска |
| 5 | Предоставление ТИК № 2 на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещения для проведения выборов, помещения для хранения избирательной документации по проведению выборов и помещения для приема заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования | в соответствии с запросом ТИК № 2 | АОУ |
| 6 | Выделение и оборудование специальных мест для размещения агитационных материалов и информационных материалов избирательных комиссий на территории городского избирательного округа № 6 по предложению ТИК № 2 | до 08 августа 2024 года | АОУ |
| 7 | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для размещения и эксплуатации комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | постоянно | АОУ, УД |
| 8 | Представление сведений об избирателях в ТИК № 2 | сразу после назначения дня голосования | АОУ |
| 9 | Информирование ТИК № 2 об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | еженедельно | АОУ |
| 10 | Представление избирательным комиссиям ответов на их обращения | в пятидневный срок. Если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | АОУ |
| 11 | Обеспечение рассмотрения поступивших обращений, заявлений и жалоб избирателей, иных участников избирательного процесса | постоянно | АОУ, УД |
| 12 | Организация «горячей линии» связи с избирателями | в период подготовки и проведения выборов | АОУ |
| 13 | Организация и проведение обследований помещений избирательных участков 800, 801, 861 на соответствие требованиям пожарной безопасности совместно с председателями избирательных комиссий. Организация дежурства работников государственной противопожарной службы на избирательных участках и проведение противопожарных инструктажей членов избирательных комиссий по действиям в случае возникновения пожара в помещениях избирательных участков в период проведения выборов | в период подготовки и проведения выборов | АОУ, ТИК № 2, УО, МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «Морская кадетская школа», Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Северодвинска и Онежского района |
| 14 | Своевременное рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов на предоставление помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и направление уведомления о предоставлении помещения в ТИК № 2 | в период подготовки и проведения выборов | Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, МБУ «Муниципальная библиотечная система» |