Приложение № 2

«УТВЕРЖДАЮ»

Мэр Северодвинска

___________________М.А. Гмырин

«31» мая 2013

График работ по выявлению, постановке на учет и регистрации прав муниципальной собственности на бесхозяйные объекты  коммунальной инфраструктуры МО «Северодвинск»

| № п/п | Муниципальное образование, населенный пункт | Наименование объекта | Характеристика объекта (протяженность, м) | Перечень запланированных работ, необходимых для регистрации права собственности | Общая потребность в средствах, необходимых для регистрации, тыс. руб.* | Предусмотрено в местном бюджете, тыс. руб.** | Объем недостающих средств, тыс. руб. | Запланированная дата постановки на учет | Запланированная дата регистрации права муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципа- льное образование Северодвинск" |  |  |  | 3 050 | 3 050 | 0 |  |  |
| Объекты, находящиеся в муниципальной казне и на которые не зарегистрировано право муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объекты энергетики (котельные, тепловые сети, электрические сети, газопроводы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Котельная | 44,6 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет: 1. Техническая инвентаризация 2. Изготовление технических планов 3. Изготовление кадастровых паспортов, постановка в ГКН 4. Предоставление пакетов документов в органы ФРС | 30 |  |  |  | 2013-2014 гг. |
| 1.2 |  | Тепловые сети | 25,5 |  | 5,355 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Электрические сети | 319,6 |  | 63,92 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Газопровод | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Кабельные сети | 220,0 |  | 49 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Кабельные линии | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Электроснабжение | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам энергетики |  |  | 609,7 |  | 148,275 |  |  |  |  |
| 2. | Объекты ВКХ (водопроводные, канализационные сети, ливневые сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Водопроводные сети | 0,0 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет: 1. Техническая инвентаризация 2. Изготовление технических планов 3. Изготовление кадастровых паспортов, постановка в ГКН 4. Предоставление пакетов документов в органы ФРС |  |  |  |  | 2013-2014 гг. |
| 2.2 |  | Сети фекальной канализации | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Ливневая канализация | 91,8 |  | 13,77 |  |  |  |  |
| Всего по объектам ВКХ |  |  | 91,8 |  | 13,77 |  |  |  |  |
| Бесхозяйные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Объекты энергетики (котельные, тепловые, электрические сети, газопроводы и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 |  | Воздушные линии эл.передач 0,4 Кв п. Белое Озеро | 5483,5 | 1. Признание права муниципальной собственности по решению суда 2. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III-IV квартал 2013 года |
| 3.2 |  | Участок сети наружного освещения в границах участка дороги - в начале ул. Орджоникидзе м/д ул. Подводников от Архангельского шоссе до ул. Первомайской |  | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 3.3 |  | Участок сети наружного освещения г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 53 | 95,0 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 14,25 |  |  | I-II квартал 2014 | I квартал 2015 года |
| Всего по объектам |  |  | 5578,5 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Объекты ВКХ (водопроводные, канализационные сети и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Водопровод высокого давления г. Северодвинск, по переулку Трудовому от ул. Тургенева до ул. Южной | 443,0 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | I квартал 2014 |
| 4.2 |  | Водопровод г. Северодвинск, квартал 107, в районе ул. Народная, д. 10 | 10,8 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | I квартал 2014 |
| 4.3 |  | Участок магистрального водопровода г. Северодвинск, от узла 4/ВК-3901 (водопроводный колодец в районе магазина "Дока" до точки А/ВК-6 (Колодец в районе ОАО "ПКБ") | 1362,9 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 177,177 |  |  | IV квартал 2013-05-31 | I квартал 2015 года |
| 4.4 |  | Участок сети фекальной канализации г. Северодвинск, кв. 039, от колодца № 654 до колодца № 660, в районе пр. Ленина, д. 34/42 | 57,6 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.5 |  | Сети фекальной канализации в районе выпуска из квартала 077 | 57,5 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 12,075 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.6 |  | Сеть фекальной канализации в районе ул. Советских Космонавтов, 2 | 98,8 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 20,748 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.7 |  | Сеть фекальной канализации квартал 107, в районе ул. Народная, д. 10 | 92,2 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | I квартал 2014 |
| 4.8 |  | Сеть фекальной канализации г. Северодвинск, в районе пр. Труда, 3 | 58,9 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | I квартал 2014 года |
| 4.9 |  | Сеть фекальной канализации г. Северодвинск, в районе ул. Арктическая, 5 | 148,0 | 1. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | IV квартал 2014 года |
| 4.10 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 089, в районе шоссе Архангельское, д. 81,83 | 56,6 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.11 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 097, в районе бульвара Строителей, д. 23 | 42,1 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.12 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 069, в районе ул. Гагарина, д. 10 | 37,0 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.13 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 077, в районе ул. К.Воронина, д. 4 | 193,1 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.14 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 014, от колодца № 1535 до колодца № 21498, в районе пр. Ленина, д. 17/41, 19/46 | 28,9 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.15 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 098, в районе ул. Ломоносова, д. 91 | 4,6 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.16 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 077, в районе ул. Первомайской, д. 55 | 155,2 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.17 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 087, в районе ул. Первомайской, д. 61 | 233,8 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.18 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 069, в районе ул. Торцева, д. 73 | 59,2 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.19 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 087, в районе пр. Труда, д. 4 | 88,8 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.20 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 089, в районе ул. Серго Орджоникидзе, д. 2а, корп. 1 | 222,0 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.21 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 069, в районе ул. Торцева, д. 79 | 89,8 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.22 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 069, в районе ул. Карла Маркса, д. 4 | 135,0 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.23 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 089, в районе ул. Первомайской, д. 69 | 48,1 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.24 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, квартал 097, в районе ул. Коновалова, д. 16 | 61,4 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.25 |  | Участок сети ливневой канализации г. Северодвинск, кв. 090, в районе ул. Карла Маркса, д. 27а | 56,9 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | III - IV квартал 2013 года |
| 4.26 |  | Сеть ливневой канализации г. Северодвинск, квартал 107, в районе ул. Народная, д. 10 | 362,7 | 1.Снятие с учета в Росреестре как бесхозяйного объекта 2. Признание права муниципальной собственности по решению суда 3. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  |  | I квартал 2014 года |
| 4.27 |  | Ливневая канализация Коновалова, 3 Ломоносова, 113 Ломоносова, 115 | 184,05 415, 75 (по обоим домам) | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 89,970 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.28 |  | Участок дренажной канализации от колодца № 9754 до колодца № 9630 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Лебедева, д. 6 колодца № 9630 | 63,1 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 9,465 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.29 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 9758 до колодца № 9630 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Лебедева, д. 6 | 71,8 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 8,618 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.30 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 6508 до колодца № К Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Кирилкина, д. 7 | 87,5 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 13,125 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.31 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 10280 до колодца № 13786 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Лебедева, 16 | 119,4 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 17,91 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.32 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 15700 до колодца № 4125 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Южная, д. 2 | 56,0 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 8,4 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.33 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 4159 до колодца № 4118 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Южная, д. 6 | 61,0 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 9,15 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.34 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 15689 до колодца № 10182 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Комсомольская, д. 11 | 16,4 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 2,46 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.35 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 10190 до колодца № 10193 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Южная, 18а | 214,3 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 32,145 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.36 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 1813 до колодца № 10340 и от колодца № 2-23 до колодца № 10330 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Южная, 26 | 314,2 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 47,13 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.37 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № К-Х до колодца № 4749 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Комсомольская, 9 | 110,5 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 16,575 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.38 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 4794 до колодца № 8032 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Южная, 10/17 | 158,0 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 23,70 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.39 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 4749 до колодца № 4608 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Южная, 12, 14 | 232,9 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 34,935 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.40 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 11872 до колодца № 16120 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Морского, 52 | 217,7 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 32,655 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.41 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № К-1 до колодца № 11894 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 56 | 46,0 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 6,9 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.42 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 11743 до колодца № 13243 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Морского, 58 | 152,1 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 22,815 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.43 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 11750 до колодца № 11743 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 62 | 85,7 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 12,855 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.44 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № К-6 до колодца № 13160 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 64 | 146,9 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 22,035 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.45 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 13149 до колодца № 13242 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 68 | 150,5 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 22,575 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.46 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 11530 до колодца № 11581 и от колодца № 13183 до колодца № 14602 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе пр. Морской, 68 | 149,5 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 22,425 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.47 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 16375 до колодца № 16380 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Чеснокова, 20 | 59,5 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 8,925 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.48 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 11842 до колодца № 11846 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Юбилейная, 53 | 51,5 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 7,725 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.49 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № К-5 до колодца № 14678 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Юбилейная, 61 | 111,9 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 16,785 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.50 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 16677 до колодца № 16305 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Юбилейная, 63 | 101,7 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 15,255 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.51 |  | Участок сети ливневой канализации от колодца № 9758 до колодца № 9630 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Лебедева, д. 6 | 71,8 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 10,77 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.52 |  | Участок дренажной канализации от колодца № 6514 до колодца № 6513 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Кирилкина, д. 7 | 63,5 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 9,525 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.53 |  | Участок дренажной канализации от колодца № 10288 до колодца № 10281 Архангельская обл., г. Северодвинск, в районе ул. Лебедева, 16 | 76,1 | 1. Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 2. Постановка на кадастровый учет в ГКН 3. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 4. Признание права муниципальной собственности по решению суда 5. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 11,415 |  |  | IV квартал 2013-05-3 | I квартал 2015 года |
| 4.54 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 23В квартал 57 | 315,3 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 47,295 |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.55 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, ул. Индустриальная, 75-77, квартал 71 | 166,0 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 24,9 |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.56 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 64 квартал 71 | 85,3 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 12,795 |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.57 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 51-53 квартал 77 | 174,0 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 26,1 |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.58 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, пр. Морской, д. 41 квартал 99 | 30,0 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 4,5 |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.59 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д.33 квартал 153 | 56,0 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности | 8,4 |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.60 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 21 квартал 153 | 19,0 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.61 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, пр. Победы, от д. 66 к д. 40 квартал 154 | 220,0 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.62 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, пр. Победы, д. 2 квартал 155 | 209,3 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в ФРС 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.63 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, пр. Победы, д. 12А квартал 155 | 92,1 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.64 |  | Сети ливневой канализации Внутриквартальные сети, квартал 71 | 1400,0 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в Росреестр 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| 4.65 |  | Сети ливневой канализации г. Северодвинск, ул. Октябрьская, д. 45, выход в озеро | 50,0 | 1. Начало процедуры по определению статуса объекта, заказ схем и ВТП 2.Проводятся мероприятия по инвентаризации объектов недвижимости с изготовлением технического паспорта, технического плана 3. Постановка на кадастровый учет в ГКН 4. Постановка на учет, как бесхозяйных объектов в ФРС 5. Признание права муниципальной собственности по решению суда 6. Подача документов в Россреестр для регистрации права муниципальной собственности |  |  |  | I-II квартал 2014 | III - IV квартал 2015года |
| Всего по объектам |  |  | 10611.2 |  | 1 046, 528 |  |  |  |  |

* Общая потребность в средствах, необходимых для регистрации, указана ориентировочно. Расчет выполнен на основании стоимости услуги по аналогичным объектам (тех. инвентаризация, изготовление технического паспорта)

** в смету затрат включены средства на техническую инвентаризацию и постановку на кадастровый учет объектов муниципальной собственности,  в том числе, автодорог, расположенных на территории МО «Северодвинск».

Финансовое управление __________________Р.В. Жириков

ОМС КУМИиЗО ________________________Я.И. Заостровцева