|  | Приложение к муниципальной ведомственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" и демографического развития в Северодвинске на 2009-2012 годы», утвержденной постановлением Мэра Северодвинска от 14.10.2008 №216 (в редакции от 14.12.2009 № 39-па) |
| --- | --- |

Перечень

мероприятий по реализации ведомственной муниципальной целевой Программы

«Совершенствование оказания медицинской помощи в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" и демографического развития в Северодвинске на 2009-2012 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Исполнители | Срок начала / окончания работ | Источник финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | Реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта на территории Северодвинска |
| 1.1.Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
| 1.1.1. Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
| 1.1.1.1 | Проведение семинаров для специалистов по проблемам диагностики и лечения острого коронарного синдрома и инсульта | УЗ ГБ1 ГБ2, Ягры ССМП | 2009-2012 | Местный бюджет | В рамках текущего финансирования |
| 1.1.1.2. | Проведение мастер-классов для медицинских работников по тромболитической терапии | УЗ ССМП | 2009-2012 | Местный бюджет | В рамках текущего финансирования |
| 1.1.2. Организация реабилитационных мероприятий |
| 1.1.2.1. | Создание отделений (кабинетов) реабилитации на базе муниципальных учреждений здравоохранения Северодвинска | УЗ ГБ1, ГБ2, Ягры | 2009-2012 | Местный бюджет | В рамках текущего финансирования |
| 1.2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
| 1.2.1.Подготовка кадров по вопросам оказания медицинской помощи |
| 1.2.1.1. | Повышение квалификации, переподготовка медицинских кадров, участвующих в оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП | ГБ2, ССМП | 2009-2012 |  | 275,0 | 50,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 1.2.2. Создание травма-центра II уровня на базе МУЗ «Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской помощи» |
| 1.2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации, подготовка помещений под монтаж оборудования (компьютерный томограф) | УЗ ГБ2 | 2009 | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 1.2.2.2. | Ремонт кровли и подготовка помещений (операционной и помещений травма-центра) | УЗ ГБ2 | 2009-2012 | Местный бюджет | 161129,8 | 15452,9 | 41359,6 | 48685 | 55632,3 |
| 1.2.2.3. | Дооснащение травма-центра оборудованием, станции скорой помощи санитарным автотранспортом | УЗ ГБ2, ССМП | 2009-2012 | Местный бюджет | 13702,0 | 2682,0 | 2540,0 | 3480,0 | 5000,0 |
| 1.3. | Обеспечение доступности дорогостоящих видов медицинской помощи населению Северодвинске | УЗ | 2009-2012 | Местный бюджет | 7050,0 | 1950,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1800,0 |
| 1.4. | Внедрение первой очереди медицинской информационной системы Интерин PROMIS в МУЗ «Северодвинская городская детская клиническая больница» | УЗ, ДБ | 2009-2010 | Местный бюджет Внебюд-жетные источни-ки | 1000,0 6000,0 | - - | 1000,0 6000,0 | - - | - - |
| 2. | Организация отделения гемодиализа на базе МУЗ «Северодвинская городская больница №2 скорой медицинской помощи» |
| 2.1. | Подготовка кадров | УЗ ГБ 2 | 2010 | Местный бюджет | 40,0 | - | 40,0 | - | - |
| 2.2. | Реконструкция и ремонт помещений отделения гемодиализа | УЗ ГБ 2 | 2009 | Местный бюджет | 3715,1 | 3715,1 | - | - | - |
|  | ИТОГО в том числе: средства местного бюджета внебюджетные средства |  |  |  | 193011,9 187011,9 6000,0 | 23950,0 23950,0 - | 52614,6 46614,6 6000,0 | 53940,0 53940,0 - | 62507,3 62507,3 - |