## 31.03.2022
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 31.03.2022
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2022 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет (в рамках соглашений) |  | Внебюджетные источники* |  | Местный бюджет (сверх соглашений*) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 27581.2765 | 1273.362 | 205.8785 | 57.9454 | 255604.0749 | 65234.6888 | 0 | 0 | 283391.2298 | 66565.9961
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 24392.4365 | 518.422 | 95.8785 | 27.2854 | 93960.9149 | 26739.6588 | 0 | 0 | 118449.2298 | 27285.3661 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  |  | Туфанов М.А.
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 310.7784 |  | 16.3567 |  | 16029.6251 |  |  |  | 16356.7603 | 0 | многоквартирный дом в квартале 009 – до 14.09.2021 | 30.12.2021 введен в эксплуатацию | (№ 3290201813720000020) | 0
[8 empty] | 24081.6581 | 518.422 | 79.5217 | 27.2854 | 77931.2898 | 26739.6588 |  |  | 102092.4695 | 27285.3661 | многоквартирный дом в квартале 028 – до 30.09.2022 | мероприятие реализуется | (№3290201813720000034) | 27285.3661
|  |  | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области |  |  | 3188.84 | 754.94 | 110 | 30.66 | 161643.16 | 38495.03 |  |  | 164942 | 39280.63 |  | Мероприятие реализуется (программа переселения рассчитана на период 2019-2024 гг) |  |  | Терновая Т.В.
|  |  |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) |  |  |  | 1098.84 | 236.43 |  |  | 53843.16 | 11585.3 |  |  | 54942 | 11821.73 |  | Мероприятие реализуется
| Жилье (национальный проект "Жилье и городская среда") |  |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» | (проект соглашения на согласовании в органах Администрации Северодвинска) | 355956.3 | 0 | 7271.8 | 0 | 363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363591.7 | 0
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 1-й этап |  |  | 224714.6459 | 0 | 4590.7108 | 0 | 229.4964 | 0 |  |  |  |  | 229534.853 | 0 | строительство 1-го этапа - до 28.10.2022 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813720000001) |  | Туфанов М.А.
[6 empty] | 4997.2541 |  | 102.0892 |  | 5.1036 | [5 empty] | 5104.447 | 0 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000001)
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 2-й этап |  |  | 123569.025 |  | 2524.3458 |  | 126.2662 | [5 empty] | 126219.6369 | 0 | строительство 2-го этапа - до 31.10.2022 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000008)
[6 empty] | 2675.3751 |  | 54.6542 |  | 2.7338 | [5 empty] | 2732.7631 | 0 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000002)
2 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 2 | Строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Архангельской области местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования от 22.03.2019 № 04/2019 | [10 empty] | 0 | 0 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 20.03.2020 | Мероприятие реализуется | (№ 329020181371800002) | 4298.91 | Кириллов А.М.
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») |  | Выплаты по исполнительным документам в рамках программы переселения граждан | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Cоглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 27.01.2021 № 11730000-1-2021-008 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Сухарева Л.А.
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 3 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Туфанов М.А.
| Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  | Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд |  |  |  |  | 825.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.27 | 0
|  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования |  |  |  | 526.72 | [7 empty] | 526.72 | 0 | 2022-12-30 | Мероприятие реализуется |  | 0 | Комарова Е.Н.
3 |  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» | На 31.03.2022 размер субсидии определен постановлением Правительства Архангельской области от 09.03.2022 № 123-пп, протоколом заседания конкурсной комиссии. Соглашение не заключено. | 0 | 0 | 298.55 |  | 0 | [5 empty] | 298.55 | 0 | 2022-12-30 | Мероприятие реализуется |  | 0 | Вегера А.В.
4 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») | 4 | Строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 07.05.2019 № 11730000-1-2019-002 | [10 empty] | 0 | 0 | 2021-12-30 | Мероприятие реализуется | (№ '3290201813719000086) | 0 | Кириллов А.М.
| Успех каждого ребенка (национальный проект «Образование») |  | Создание детских технопарков «Кванториум» (МАОУДО «Северный Кванториум») | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования | оглашение | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Комарова Е.Н.
6 | Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 6 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2022 № 11730000-1-2022-005 | 604201.5 | 170000 | [8 empty] | 604201.5 | 170000 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813719000050)
|  |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвиснк» мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» от 19.04.2019 № 11730000-1-2019-005 | 0 | 0 | 188909.5 | 0 | 99999.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288909.4951 | 0 |  |  |  | 0 | Спирин С.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Юбилейная ( от ул. Заводской до ул. Лебедева от пр. Морского до ул. Чеснокова) |  |  |  |  | 89432.8113 |  | 43629.7407 | [5 empty] | 133062.552 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000084 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лебедева нечётная (от пр. Труда до пр. Победы) |  |  |  |  | 16594.1463 |  | 9403.3714 | [5 empty] | 25997.5176 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000085 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения :ул. Пионерская (от ул. Первомайская до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 24102.0824 |  | 13657.8784 | [5 empty] | 37759.9608 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000085 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Полярная (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 14125.6038 |  | 8004.5274 | [5 empty] | 22130.1312 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000085 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения:ул. Коновалова (от ул. Ломоносова до ул. С.Космонавтов) |  |  |  |  | 14366.1272 |  | 8140.8243 | [5 empty] | 22506.9516 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000085 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Арктическая (от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 14809.2616 |  | 8391.9344 | [5 empty] | 23201.196 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000114 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Трухинова (от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 15479.4673 |  | 8771.7185 | [5 empty] | 24251.1859 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000114 | 0
7 | Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 6.1 | Модернизация средств регулирования дорожного движения (пешеходный переход по улице Ломоносова 118) | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | 0 | 308.89 | [7 empty] | 308.89 | 0 | 2022-08-30 | Мероприятие реализуется | Подготовка контракта | 0 | Спирин С.Н.
|  |  | Обеспечение условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельностьпо профилактикедорожно-транспортного травматизма (учреждения общего образования) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска» |  | 0 | 0 | 473.35 | [7 empty] | 473.35 | 0 | 2022-12-30 | Мероприятие реализуется |  | 0 | Комарова Е.Н.
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 48867.8869 | 0 | 997.3038 | 0 | 49352.2972 | 746.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99217.4879 | 746.3928
8 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году и на плановый период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11730000-1-2022-011 | 48867.8869 | 0 | 997.3038 | 0 | 11090.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60955.3895 | 0 |  |  |  | 0 | Спирин С.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории – зелёной зоны на улице Мира |  |  | 47253.8904 | 0 | 964.3651 | 0 | 11090.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59308.4543 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 403-21-КЖКХ от 28.01.22 | 0
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Труда |  |  | 1613.9965 | 0 | 32.9387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1646.9352 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 009-22-КЖКХ от 09.03.22 | 0
|  | 7.3 | [18 empty] | 0
7.4
|  | 7а | Благоустройство общественной территории | мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837.1484 | 746.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837.1484 | 746.3928 |  |  |  | 746.3928
|  |  | Благоустройство общественной территории – зелёной зоны на улице Мира | [6 empty] | 987.1359 | [5 empty] | 987.1359 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 403-21-КЖКХ от 28.01.22 | 0
|  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Труда | [6 empty] | 669.3397 | [5 empty] | 669.3397 | 0 | 2022-07-01 | Мероприятие реализуется | 009-22-КЖКХ от 09.03.22 | 0
|  |  | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству зеленой зоны на ул. Мира | [6 empty] | 595 | [5 empty] | 595 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 22КЖКХ-132 от 14.05.2021 | 0
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ремонт оборудования на территории Приморского парка | [6 empty] | 470 | [5 empty] | 470 | 0 | 2022-06-01 | Мероприятие реализуется | 21КЖКХ-348 от 11.11.2021 | 0
|  |  | Монтаж сцены на ОТ Сквер ветеранов | [6 empty] | 144.716 | 144.716 |  |  |  |  | 144.716 | 144.716 | 2022-03-20 | Мероприятие реализуется | 22КЖКХ-046 от 28.02.2022 | 144.716
|  |  | Поставка грунта на ОТ сквера ветеранов | [6 empty] | 441.6768 | 441.6768 |  |  |  |  | 441.6768 | 441.6768 | - | 2022-03-30 | Согласование закупки № 58 | 441.6768
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2022-01-10 |  | 0
|  |  | Разработка ПСД на благоустройство ДТ МКД № 14 по пр.Бутомы | [6 empty] | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 | 160 | 2022-01-31 | Мероприятие реализуется | 21КЖКХ-381 от 22.11.2021
|  |  | Разработка проектов благоустройства ОТ (Веселые нотки, Труда (у Татьяны), Арктическая-Ломоносова) | [6 empty] | 369.28 | [5 empty] | 369.28 | 0 | 2021-07-26 | 2022-01-25 | 21КЖКХ-148 от 17.05.2021
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды 2021 году и на плановый период 2022, 2023 годы от 04.02.2021 № 11730000-1-2021-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Спирин С.Н.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8а | Благоустройство дворовой территории | мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Благоустройство дворовой территории ул.Ломоносова,89 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 14 по проспекту Бутомы | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 50 по улице Советской | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нераспределенные лимиты по мероприятиям 7а,8а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 34424.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34424.95 | 0
|  |  | Итого по мероприятиям 7,7а,8,8а |  |  | 48867.8869 | 0 | 997.3038 | 0 | 14927.3472 | 746.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64792.5379 | 746.3928
0
[6 empty] | 1009025.6869 | 170000 | 226367.3903 | 1273.362 | 149921.7707 | 804.3382 | 255604.0749 | 65234.6888 | 0 | 0 | 1640918.9228 | 237312.3889
* - внебюджетные источники:
Фонд содействия реформированию ЖКХ

## 30.06.2022
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 30.06.2022
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2022 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет (в рамках соглашений) |  | Внебюджетные источники* |  | Местный бюджет (сверх соглашений*) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 28534.4415 | 26454.3237 | 273.2916 | 203.3417 | 304506.4355 | 200259.4394 | 0 | 0 | 333314.1686 | 226917.1048
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 25244.4415 | 24224.3737 | 163.2916 | 110.7917 | 137906.4355 | 86456.5894 | 0 | 0 | 163314.1686 | 110791.7548 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  |  | Туфанов М.А.
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 310.7784 | 165.2864 | 16.3567 | 8.6993 | 16029.6251 | 8525.2996 |  |  | 16356.7603 | 8699.2853 | многоквартирный дом в квартале 009 – до 14.09.2021 | 30.12.2021 введен в эксплуатацию | (№ 3290201813720000020) | 8699.2853
[8 empty] | 24081.6581 | 24059.0873 | 102.0925 | 102.0925 | 77931.2898 | 77931.2898 |  |  | 102115.0403 | 102092.4695 | многоквартирный дом в квартале 028 – до 30.09.2022 | мероприятие реализуется | (№3290201813720000034) | 102092.4695
[8 empty] | 309.82 |  | 16.3063 |  | 15980.1893 |  |  |  | 16306.3156 | 0 | многоквартирный дом поз.23 в квартале 009 – до 29.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000015) | 0
[8 empty] | 542.185 |  | 28.536 |  | 27965.3313 |  |  |  | 28536.0524 | 0 | многоквартирный дом поз. 37 в квартале 028 – до 29.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000014) | 0
|  |  | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области |  |  | 3290 | 2229.95 | 110 | 92.55 | 166600 | 113802.85 |  |  | 170000 | 116125.35 |  | Мероприятие реализуется (программа переселения рассчитана на период 2019-2024 гг) |  |  | Терновая Т.В.
|  |  |  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) |  |  |  | 1098.84 | 236.43 |  |  | 53843.16 | 11585.3 |  |  | 54942 | 11821.73 |  | Мероприятие реализуется
| Жилье (национальный проект "Жилье и городская среда") |  |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» | (проект соглашения на согласовании в органах Администрации Северодвинска) | 355956.3 | 7626.6897 | 7271.8 | 155.8029 | 2074.1 | 64.5795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365302.2 | 7847.0721 |  |  |  | 7626.6897
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 1-й этап |  |  | 224714.6459 | 6799.8413 | 4590.7108 | 138.9115 | 1903.0917 | 57.5781 |  |  |  |  | 231208.4483 | 6996.3309 | строительство 1-го этапа - до 28.10.2022 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813720000001) | 6799.8413 | Туфанов М.А.
[6 empty] | 4997.2541 | 826.8484 | 102.0892 | 16.8914 | 42.0084 | 7.0014 |  |  |  |  | 5141.3517 | 850.7412 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000001) | 826.8484
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 2-й этап |  |  | 123569.025 |  | 2524.3458 |  | 126.2662 | [5 empty] | 126219.6369 | 0 | строительство 2-го этапа - до 31.10.2022 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000008) | 0
[6 empty] | 2675.3751 |  | 54.6542 |  | 2.7338 | [5 empty] | 2732.7631 | 0 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000002) | 0
2 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 2 | Строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Архангельской области местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования от 22.03.2019 № 04/2019 | [10 empty] | 0 | 0 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 20.03.2020 | Мероприятие реализуется | (№ 329020181371800002) | 4298.91 | Кириллов А.М.
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») |  | Выплаты по исполнительным документам в рамках программы переселения граждан | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Cоглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 27.01.2021 № 11730000-1-2021-008 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Сухарева Л.А.
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 3 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Туфанов М.А.
2 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  | Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд |  |  |  |  | 825.27 | 526.72 | 275.09 | 175.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.36 | 702.29
|  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году от 18.04.2022 № 263-22-20-пф-017 |  |  | 526.72 | 526.72 | 175.57 | 175.57 |  |  |  |  | 702.29 | 702.29 | 2022-12-30 | Мероприятие реализуется |  | 702.29 | Комарова Е.Н.
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году от 18.04.2022 № 263-22-20-пф-017 | 0 | 0 | 298.55 |  | 99.52 | [5 empty] | 398.07 | 0 | 2022-12-30 | Мероприятие реализуется |  | 0 | Вегера А.В.
4 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») | 4 | Строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.08 «Проектирование и строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 07.05.2019 № 11730000-1-2019-002 | [10 empty] | 0 | 0 | 2021-12-30 | Мероприятие реализуется | (№ '3290201813719000086) | 0 | Кириллов А.М.
| Успех каждого ребенка (национальный проект «Образование») |  | Создание детских технопарков «Кванториум» (МАОУДО «Северный Кванториум») | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования | оглашение | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Комарова Е.Н.
3 | Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 6 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2022 № 11730000-1-2022-005 | 604201.5 | 441226.71 | [8 empty] | 604201.5 | 441226.71 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813719000050) | 441226.71 | Туфанов М.А.
|  |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвиснк» мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» от 19.04.2019 № 11730000-1-2019-005 | 0 | 0 | 188909.5 | 0 | 99999.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288909.4951 | 0 |  |  |  | 0 | Спирин С.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Юбилейная ( от ул. Заводской до ул. Лебедева от пр. Морского до ул. Чеснокова) |  |  |  |  | 89432.8113 |  | 43629.7407 | [5 empty] | 133062.552 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000084 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лебедева нечётная (от пр. Труда до пр. Победы) |  |  |  |  | 16594.1463 |  | 9403.3714 | [5 empty] | 25997.5176 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000085 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения :ул. Пионерская (от ул. Первомайская до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 24102.0824 |  | 13657.8784 | [5 empty] | 37759.9608 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000085 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Полярная (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 14125.6038 |  | 8004.5274 | [5 empty] | 22130.1312 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000085 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения:ул. Коновалова (от ул. Ломоносова до ул. С.Космонавтов) |  |  |  |  | 14366.1272 |  | 8140.8243 | [5 empty] | 22506.9516 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000085 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Арктическая (от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 14809.2616 |  | 8391.9344 | [5 empty] | 23201.196 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000114 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Трухинова (от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 15479.4673 |  | 8771.7185 | [5 empty] | 24251.1859 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 32902012008 21 000114 | 0
4 | Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 6.1 | Модернизация средств регулирования дорожного движения (пешеходный переход по улице Ломоносова 118) (устройство исскуственных дорожных неровностей внутридворовом проезде в районе домов 10а и 12 по ул. Лебедева) | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | 0 | 308.89 |  | 82.11 | [5 empty] | 391 | 0 | 2022-07-14 | Мероприятие реализуется |  | 0 | Спирин С.Н.
|  |  | Обеспечение условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельностьпо профилактикедорожно-транспортного травматизма (учреждения общего образования) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма " Развитие дошкольного общего и дополнительного образования детей", Мероприятие 4.05. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2022 год. от 16.05.2022 № 075-22-20-пф-074 | 0 | 0 | 473.35 | 473.35 | 309.44 | 309.44 |  |  |  |  | 782.79 | 782.79 | 2022-12-30 | Мероприятие реализуется |  | 782.79 | Комарова Е.Н.
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 48867.8869 | 1606.4113 | 997.3038 | 32.7839 | 55393.0075 | 3170.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105258.1983 | 4810.168
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году и на плановый период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11730000-1-2022-011 | 48867.8869 | 1606.4113 | 997.3038 | 32.7839 | 11759.5388 | 672.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61624.7295 | 2311.2652 |  |  |  | 2311.2652 | Спирин С.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории – зелёной зоны на улице Мира |  |  | 47253.8904 | 0 | 964.3651 | 0 | 11090.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59308.4543 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 403-21-КЖКХ от 28.01.22 | 0
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Труда |  |  | 1613.9965 | 1606.4113 | 32.9387 | 32.7839 | 669.34 | 672.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.2752 | 2311.2652 | 2022-09-01 | 2022-07-01 | 009-22-КЖКХ от 09.03.22 (Досрочное расторжение контракта) | 2311.2652
|  | 7.3 | [18 empty] | 0
7.4
|  | 7а | Благоустройство общественной территории | мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.7887 | 2318.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310.7887 | 2318.9028 |  |  |  | 2318.9028
|  |  | Благоустройство общественной территории – зелёной зоны на улице Мира | [6 empty] | 987.1359 | [5 empty] | 987.1359 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 403-21-КЖКХ от 28.01.22 | 0
|  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Труда | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2022-07-01 | Мероприятие реализуется | 009-22-КЖКХ от 09.03.22 | 0
|  |  | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству зеленой зоны на ул. Мира | [6 empty] | 595 | [5 empty] | 595 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 22КЖКХ-132 от 14.05.2021 | 0
|  |  | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству общественной терриори по ул. Ломоносова пр. Труда до пр. Труда | [6 empty] | 23 | 0 |  |  |  |  | 23 | 0 | 2022-07-01 | Мероприятие реализуется | 22КЖКХ-108 от 15.04.2022 | 0
|  |  | Ремонт оборудования на территории Приморского парка | [6 empty] | 470 | 470 |  |  |  |  | 470 | 470 | 2022-06-01 | Мероприятие реализуется | 21КЖКХ-348 от 11.11.2021 | 470
|  |  | Монтаж сцены на ОТ Сквер ветеранов | [6 empty] | 144.716 | 144.716 |  |  |  |  | 144.716 | 144.716 | 2022-03-20 | Мероприятие реализуется | 22КЖКХ-046 от 28.02.2022 | 144.716
|  |  | Поставка грунта на ОТ сквера ветеранов | [6 empty] | 441.6768 | 441.6768 |  |  |  |  | 441.6768 | 441.6768 | - | 2022-01-10 | Согласование закупки № 58 | 441.6768
|  |  | Установка игрового оборудования сквере ветеранов | [6 empty] | 599.982 | 582.51 |  |  |  |  | 599.982 | 582.51 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 22КЖКХ-076 от 12.04.2022 | 582.51
|  |  | Установка детского игрового оборудования на сквере ветеранов | [6 empty] | 599.998 | 600 |  |  |  |  | 599.998 | 600 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 22КЖКХ-077 от 12.04.2022 | 600
|  |  | Разработка ПСД на благоустройство ДТ МКД № 14 по пр.Бутомы | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2022-01-31 | Мероприятие реализуется | 21КЖКХ-381 от 22.11.2021
|  |  | Разработка проектов благоустройства ОТ (Веселые нотки, Труда (у Татьяны), Арктическая-Ломоносова) | [6 empty] | 369.28 | 0 |  |  |  |  | 369.28 | 0 | 2021-07-26 | 2022-01-25 | 21КЖКХ-148 от 17.05.2021
|  |  | Проверка достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Советская, д. 50/12" | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Проверка достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство парковой зоны, расположенной между ул. Лебедева и пр. Победы" | [6 empty] | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 | 80 | 2022-06-10 | 2022-06-06 | 22КЖКХ-107 от 26.04.2022
|  |  | Услуги по изготовлению печатных материалов с информационным освещением всероссийского рейтингового голосования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды 2021 году и на плановый период 2022, 2023 годы от 04.02.2021 № 11730000-1-2021-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 |  |  |  |  | Спирин С.Н.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8а | Благоустройство дворовой территории | мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180
|  |  | Благоустройство дворовой территории ул.Ломоносова,89 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 14 по проспекту Бутомы | [6 empty] | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 | 160 | 2022-01-31 | 2022-01-25 | 21КЖКХ-381 от 22.11.2021 | 160
|  |  | Оказание услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Советская, д. 50/12" | [6 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | 22КЖКХ-067 от 26.04.2022 | 20
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нераспределенные лимиты по мероприятиям 7а,8а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39142.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39142.68 | 0
|  |  | Итого по мероприятиям 7,7а,8,8а |  |  | 48867.8869 | 1606.4113 | 997.3038 | 32.7839 | 16250.3275 | 3170.9728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66115.5183 | 4810.168
[6 empty] | 1009025.6869 | 450459.8111 | 227320.5553 | 27642.9805 | 158407.0342 | 3923.904 | 304506.4355 | 200259.4394 | 0 | 0 | 1699259.7119 | 682286.1349
* - внебюджетные источники: Фонд содействия реформированию ЖКХ

## 30.09.2022
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 30.09.2022
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2022 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет (в рамках соглашений) |  | Внебюджетные источники* |  | Местный бюджет (сверх соглашений*) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 31294.4415 | 28180.3437 | 313.2916 | 249.7617 | 441706.4355 | 287108.0894 | #REF! | #REF! | 473314.1686 | 315538.1948
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 25244.4415 | 24224.3737 | 163.2916 | 110.7917 | 137906.4355 | 86456.5894 | #REF! | #REF! | 163314.1686 | 110791.7548 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  |  | Туфанов М.А.
[8 empty] | 24081.6581 | 24059.0873 | 102.0925 | 102.0925 | 77931.2898 | 77931.2898 |  |  | 102115.0403 | 102092.4695 | многоквартирный дом в квартале 009 – до 14.09.2021 | 30.12.2021 введен в эксплуатацию | (№ 3290201813720000020) | 102092.4695
[8 empty] | 269.0323 |  | 14.1596 |  | 13876.4012 |  |  |  | 14159.5931 | 0 | многоквартирный дом в квартале 028 – до 30.09.2022 | 30.09.2022 введен в экплуатацию | (№3290201813720000034) | 0
[8 empty] | 582.9727 |  | 30.6828 |  | 30069.1194 |  |  |  | 30682.7749 | 0 | многоквартирный дом поз.23 в квартале 009 – до 29.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000015) | 0
[8 empty] | 542.185 |  | 28.536 |  | 27965.3313 |  |  |  | 28536.0524 | 0 | многоквартирный дом поз. 37 в квартале 028 – до 29.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000014) | 0
|  |  | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области |  |  | 6050 | 3955.97 | 150 | 138.97 | 303800 | 200651.5 |  |  | 310000 | 204746.44 |  | Мероприятие реализуется (программа переселения рассчитана на период 2019-2024 гг) |  |  | Терновая Т.В.
| Жилье (национальный проект "Жилье и городская среда") |  |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» | (проект соглашения на согласовании в органах Администрации Северодвинска) | 355956.3 | 82819.3774 | 7271.7 | 1691.8866 | 2074.1 | 691.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365302.1 | 85202.5823 |  |  |  | 82819.3774
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 1-й этап |  |  | 224750.8097 | 78174.2964 | 4591.3517 | 1596.994 | 1903.0917 | 661.9458 | 0 | 0 |  |  | 231245.253 | 80433.2361 | строительство 1-го этапа - до 28.10.2022 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813720000001) | 78174.2964 | Туфанов М.А.
[6 empty] | 4961.0903 | 3307.3936 | 101.3483 | 67.5655 | 42.0084 | 28.0056 |  |  |  |  | 5104.447 | 3402.9646 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000001) | 3307.3936
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 2-й этап |  |  | 123569.025 |  | 2524.3458 |  | 126.2662 | [5 empty] | 126219.6369 | 0 | строительство 2-го этапа - до 31.10.2022 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000008) | 0
[6 empty] | 2675.3751 | 1337.6875 | 54.6542 | 27.3271 | 2.7338 | 1.3669 |  |  |  |  | 2732.7631 | 1366.3815 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000002) | 1337.6875
2 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 2 | Строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Архангельской области местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования от 22.03.2019 № 04/2019 | 2675.3751 | 1337.6875 | 54.6542 | 27.3271 | 2.7338 | 1.3669 |  |  |  |  | 57.388 | 28.694 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 20.03.2020 | Мероприятие реализуется | (№ 329020181371800002) | 4298.91 | Кириллов А.М.
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») |  | Выплаты по исполнительным документам в рамках программы переселения граждан | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Cоглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 27.01.2021 № 11730000-1-2021-008 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Сухарева Л.А.
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 3 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Туфанов М.А.
2 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  | Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд |  |  |  |  | 825.27 | 825.27 | 275.09 | 275.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.36 | 1100.36
|  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году от 18.04.2022 № 263-22-20-пф-017 |  |  | 526.72 | 526.72 | 175.57 | 175.57 |  |  |  |  | 702.29 | 702.29 | 2022-12-30 | Мероприятие реализуется |  | 702.29 | Комарова Е.Н.
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году от 18.04.2022 № 263-22-20-пф-017 | 0 | 0 | 298.55 | 298.55 | 99.52 | 99.52 |  |  |  |  | 398.07 | 398.07 | 2022-12-30 | Мероприятие реализуется |  | 398.07 | Вегера А.В.
3 | Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 6 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2022 № 11730000-1-2022-005 | 604201.5 | 595486.57 | [8 empty] | 604201.5 | 595486.57 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813719000050) | 595486.57 | Туфанов М.А.
|  |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвиснк» мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» от 19.04.2019 № 11730000-1-2019-005 | 0 | 0 | 188909.5 | 72251.725 | 100000 | 38246.7398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288909.5 | 110498.4648 |  |  |  | 110498.4648 | Спирин С.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Арктическая (от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 12982.9972 | 12982.9972 | 6872.6015 | 6872.6015 |  |  |  |  | 19855.5987 | 19855.5987 | 2022-09-30 | 2022-08-05 | 32902012008 21 000114 | 19855.5987
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Трухинова (от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 13435.6193 | 13435.6193 | 7112.1988 | 7112.1988 |  |  |  |  | 20547.8181 | 20547.8181 | 2022-09-30 | 2022-08-05 | 32902012008 21 000114 | 20547.8181
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лебедева нечётная (от пр. Труда до пр. Победы) |  |  |  |  | 16646.2213 | 16646.2213 | 8811.7439 | 8811.7439 |  |  |  |  | 25457.9652 | 25457.9652 | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 1.243e+17 | 25457.9652
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения :ул. Пионерская (от ул. Первомайская до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 25042.9352 | 0 | 13256.578 | 0 |  |  |  |  | 38299.5132 | 0 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 1.243e+17 | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Полярная (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 14470.2477 | 14470.2477 | 7659.8835 | 7659.8835 |  |  |  |  | 22130.1312 | 22130.1312 | 2022-09-30 | 2022-07-18 | 1.243e+17 | 22130.1312
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения:ул. Коновалова (от ул. Ломоносова до ул. С.Космонавтов) |  |  |  |  | 14716.6395 | 14716.6395 | 7790.312 | 7790.312 |  |  |  |  | 22506.9516 | 22506.9516 | 2022-09-30 | 2022-07-18 | 1.243e+17 | 22506.9516
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Юбилейная ( от ул. Заводской до ул. Лебедева от пр. Морского до ул. Чеснокова) |  |  |  |  | 91614.8398 |  | 48496.6822 | [5 empty] | 140111.522 | 0 | 2022-09-30 | Мероприятие реализуется | 1.243e+17 | 0
4 | Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги») | 6.1 | Модернизация средств регулирования дорожного движения (пешеходный переход по улице Ломоносова 118) (устройство исскуственных дорожных неровностей внутридворовом проезде в районе домов 10а и 12 по ул. Лебедева) | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | 0 | 308.89 | 308.89 | 82.11 | 82.11 |  |  |  |  | 391 | 391 | 2022-07-14 | 2022-07-14 |  | 391 | Спирин С.Н.
|  |  | Обеспечение условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельностьпо профилактикедорожно-транспортного травматизма (учреждения общего образования) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма " Развитие дошкольного общего и дополнительного образования детей", Мероприятие 4.05. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2022 год. от 16.05.2022 № 075-22-20-пф-074 | 0 | 0 | 473.35 | 473.35 | 309.44 | 309.44 |  |  |  |  | 782.79 | 782.79 | 2022-12-30 | Мероприятие реализуется |  | 782.79 | Комарова Е.Н.
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 48867.8869 | 1606.4113 | 997.3038 | 32.7839 | 48387.0348 | 3534.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98252.2255 | 5173.3041
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году и на плановый период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11730000-1-2022-011 | 48867.8869 | 1606.4113 | 997.3038 | 32.7839 | 11468.99 | 377.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61334.1807 | 2016.2052 |  |  |  | 2016.2052 | Спирин С.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории – зелёной зоны на улице Мира |  |  | 47253.8904 | 0 | 964.3651 | 0 | 11091.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59310.2355 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 403-21-КЖКХ от 28.01.22 | 0
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Труда |  |  | 1613.9965 | 1606.4113 | 32.9387 | 32.7839 | 377.01 | 377.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023.9452 | 2016.2052 | 2022-09-01 | 2022-07-01 | 009-22-КЖКХ от 09.03.22 (Досрочное расторжение контракта) | 2016.2052
|  | 7.3 | [18 empty] | 0
7.4
|  | 7а | Благоустройство общественной территории | мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588.3683 | 2636.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4588.3683 | 2636.9523 |  |  |  | 2636.9523
|  |  | Благоустройство общественной территории – зелёной зоны на улице Мира | [6 empty] | 987.1359 | 0 |  |  |  |  | 987.1359 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 403-21-КЖКХ от 28.01.22 | 0
|  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Труда | [6 empty] | 295.0551 | 295.0551 |  |  |  |  | 295.0551 | 295.0551 | 2022-07-01 | Мероприятие реализуется | 009-22-КЖКХ от 09.03.22 | 295.0551
|  |  | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству зеленой зоны на ул. Мира | [6 empty] | 595 | 0 |  |  |  |  | 595 | 0 | 2022-09-01 | Мероприятие реализуется | 22КЖКХ-132 от 14.05.2021 | 0
|  |  | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству общественной терриори по ул. Ломоносова пр. Труда до пр. Труда | [6 empty] | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 | 23 | 2022-07-01 | Мероприятие реализуется | 22КЖКХ-108 от 15.04.2022 | 23
|  |  | Ремонт оборудования на территории Приморского парка | [6 empty] | 470 | 470 |  |  |  |  | 470 | 470 | 2022-06-01 | Мероприятие реализуется | 21КЖКХ-348 от 11.11.2021 | 470
|  |  | Монтаж сцены на ОТ Сквер ветеранов | [6 empty] | 144.716 | 144.716 |  |  |  |  | 144.716 | 144.716 | 2022-03-20 | Мероприятие реализуется | 22КЖКХ-046 от 28.02.2022 | 144.716
|  |  | Поставка грунта на ОТ сквера ветеранов | [6 empty] | 441.6768 | 441.6768 |  |  |  |  | 441.6768 | 441.6768 | - | 2022-01-10 | Согласование закупки № 58 | 441.6768
|  |  | Установка игрового оборудования сквере ветеранов | [6 empty] | 582.5064 | 582.5064 |  |  |  |  | 582.5064 | 582.5064 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 22КЖКХ-076 от 12.04.2022 | 582.5064
|  |  | Установка детского игрового оборудования на сквере ветеранов | [6 empty] | 599.998 | 599.998 |  |  |  |  | 599.998 | 599.998 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 22КЖКХ-077 от 12.04.2022 | 599.998
|  |  | Оказание услсги по проверке достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство парковой зоны, расположенной между ул. Лебедева и пр. Победы" | [6 empty] | 80 | 80 |  |  |  |  | 80 | 80 | 2022-06-10 | 2022-06-06 | 22КЖКХ-107 от 26.04.2022
|  |  | Разработка проектов благоустройства ОТ (Веселые нотки, Труда (у Татьяны), Арктическая-Ломоносова) | [6 empty] | 369.28 | 0 |  |  |  |  | 369.28 | 0 | 2021-07-26 | 2022-01-25 | 21КЖКХ-148 от 17.05.2021
|  |  | Проверка достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Советская, д. 50/12" | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Услуги по изготовлению печатных материалов с информационным освещением всероссийского рейтингового голосования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды 2021 году и на плановый период 2022, 2023 годы от 04.02.2021 № 11730000-1-2021-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.1465 | 520.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.1465 | 520.1465 |  |  |  |  | Спирин С.Н.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8а | Благоустройство дворовой территории | мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.1465 | 520.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.1465 | 520.1465
|  |  | Разработка ПСД на благоустройство ДТ МКД № 14 по пр.Бутомы | [6 empty] | 160 | 160 |  |  |  |  | 160 | 160
|  |  | Восстановление благоустройства территорий в г. Северодвинске в части устройства бетонной плитки, замены зеленых насаждений (оз.Чаячье, ...) | [6 empty] | 330.1465 | 330.1465 |  |  |  |  | 330.1465 | 330.1465 |  |  |  | 330.1465
|  |  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 14 по проспекту Бутомы | [6 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | 2022-01-31 | 2022-01-25 | 21КЖКХ-381 от 22.11.2021 | 10
|  |  | Оказание услуги по проверке достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Советская, д. 50/12" | [6 empty] | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 | 20 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | 22КЖКХ-067 от 26.04.2022 | 20
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нераспределенные лимиты по мероприятиям 7а,8а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31809.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31809.53 | 0
[6 empty] | 1009025.6869 | 679912.3588 | 230080.4553 | 103764.2492 | 151441.0664 | 43388.5686 | 441706.4355 | 287108.0894 | #REF! | #REF! | 1832253.6441 | 1114173.266
* - внебюджетные источники: Фонд содействия реформированию ЖКХ

## 30.12.2022
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 30.12.2022
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2022 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет (в рамках соглашений) |  | Внебюджетные источники* |  | Местный бюджет (сверх соглашений*) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 33049.5735 | 32564.4808 | 450.3515 | 438.9689 | 527025.3774 | 511202.6784 | #REF! | #REF! | 560525.3023 | 544206.1281
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 27695.5735 | 27307.6408 | 284.3515 | 273.0689 | 256545.3774 | 245488.2584 | #REF! | #REF! | 284525.3023 | 273068.9681 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  |  | Туфанов М.А.
[8 empty] | 165.2864 | 165.2864 | 8.699 | 8.6993 | 8525.2996 | 8525.2996 |  |  | 8699.285 | 8699.2853 | многоквартирный дом в квартале 009 – до 14.09.2021 | 30.12.2021 введен в эксплуатацию | (№ 3290201813720000020) | 8699.2853
[8 empty] | 24059.0873 | 24059.0873 | 102.0925 | 102.0925 | 77931.2898 | 77931.2898 |  |  | 102092.4695 | 102092.4695 | многоквартирный дом в квартале 028 – до 30.09.2022 | 30.09.2022 введен в эксплуатацию | (№3290201813720000034) | 102092.4695
[8 empty] | 2443.6912 | 2138.9953 | 122.1846 | 112.5787 | 119740.8706 | 110327.1281 |  |  | 122306.7464 | 112578.7021 | многоквартирный дом поз.23 в квартале 009 – до 29.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000015) | 112578.7021
[8 empty] | 1027.5085 | 944.2717 | 51.3754 | 49.6985 | 50347.9174 | 48704.541 |  |  | 51426.8013 | 49698.5112 | многоквартирный дом поз. 37 в квартале 028 – до 29.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000014) | 49698.5112
|  |  | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области |  |  | 5354 | 5256.84 | 166 | 165.9 | 270480 | 265714.42 |  |  | 276000 | 271137.16 |  | Мероприятие реализуется (программа переселения рассчитана на период 2019-2024 гг) |  |  | Терновая Т.В.
| Жилье (национальный проект "Жилье и городская среда") |  |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» | (проект соглашения на согласовании в органах Администрации Северодвинска) | 366673.1 | 366673.0953 | 7490.65 | 7490.6499 | 2170.65 | 2170.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376334.4 | 376334.3952 |  |  |  | 376334.3952
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 1-й этап |  |  | 236253.0103 | 236253.0103 | 4826.3512 | 4826.3512 | 2000.4916 | 2000.4916 | 0 | 0 |  |  | 243079.853 | 243079.853 | строительство 1-го этапа - до 28.10.2022 | Ведется претензионная работа 29.12.2022 | (№ 3290201813720000001) | 243079.853 | Туфанов М.А.
[6 empty] | 4961.0897 | 4961.0897 | 101.3488 | 101.3488 | 42.0084 | 42.0084 |  |  |  |  | 5104.447 | 5104.447 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | 2022-12-29 | (№ 3290201813722000001) | 5104.447
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 2-й этап |  |  | 122783.6239 | 122783.6191 | 2508.2958 | 2508.2958 | 125.4172 | 125.4172 |  |  |  |  | 125417.3369 | 125417.3321 | строительство 2-го этапа - до 31.10.2022 | Ведется претензионная работа 02.12.2022 | (№ 3290201813722000008) | 125417.3321
[6 empty] | 2675.3762 | 2675.3762 | 54.6542 | 54.6542 | 2.7328 | 2.7328 |  |  |  |  | 2732.7631 | 2732.7631 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | 2022-12-02 | (№ 3290201813722000002) | 2732.7631
2 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 2 | Строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Архангельской области местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования от 22.03.2019 № 04/2019 | 2675.3751 | 1337.6875 | 54.6542 | 27.3271 | 2.7338 | 1.3669 |  |  |  |  | 57.388 | 28.694 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 20.03.2020 | Мероприятие реализуется | (№ 329020181371800002) | 4298.91 | Кириллов А.М.
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») |  | Выплаты по исполнительным документам в рамках программы переселения граждан | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Cоглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 27.01.2021 № 11730000-1-2021-008 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Сухарева Л.А.
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 3 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Туфанов М.А.
2 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  | Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд |  |  |  |  | 825.27 | 825.27 | 275.09 | 275.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.36 | 1100.36
|  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году от 18.04.2022 № 263-22-20-пф-017 |  |  | 526.72 | 526.72 | 175.57 | 175.57 |  |  |  |  | 702.29 | 702.29 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | 702.29 | Комарова Е.Н.
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году от 18.04.2022 № 263-22-20-пф-017 | 0 | 0 | 298.55 | 298.55 | 99.52 | 99.52 |  |  |  |  | 398.07 | 398.07 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | 398.07 | Вегера А.В.
3 | Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные качественные дороги») | 6 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2022 № 11730000-1-2022-005 | 604201.5 | 604201.5 | [8 empty] | 604201.5 | 604201.5 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813719000050) | 604201.5 | Туфанов М.А.
|  |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвиснк» мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» от 19.04.2019 № 11730000-1-2019-005 | 0 | 0 | 188909.5 | 185551.095 | 100000 | 98222.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288909.5 | 283773.3248 |  |  |  | 283773.3248 | Спирин С.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Арктическая (от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 12982.9972 | 12982.9972 | 6872.6015 | 6872.6015 |  |  |  |  | 19855.5987 | 19855.5987 | 2022-09-30 | 2022-08-05 | 32902012008 21 000114 | 19855.5987
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Трухинова (от ул. К. Маркса до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 13435.6193 | 13435.6193 | 7112.1988 | 7112.1988 |  |  |  |  | 20547.8181 | 20547.8181 | 2022-09-30 | 2022-08-05 | 32902012008 21 000114 | 20547.8181
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лебедева нечётная (от пр. Труда до пр. Победы) |  |  |  |  | 16646.2213 | 16646.2213 | 8811.7439 | 8811.7439 |  |  |  |  | 25457.9652 | 25457.9652 | 2022-09-30 | 2022-08-01 | 1.243e+17 | 25457.9652
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения :ул. Пионерская (от ул. Первомайская до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 25042.9352 | 23962.2 | 13256.578 | 12684.49 |  |  |  |  | 38299.5132 | 36646.69 | 2022-09-30 | 2022-09-22 | 1.243e+17 | 36646.69
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Полярная (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) |  |  |  |  | 14470.2477 | 14470.2477 | 7659.8835 | 7659.8835 |  |  |  |  | 22130.1312 | 22130.1312 | 2022-09-30 | 2022-07-18 | 1.243e+17 | 22130.1312
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения:ул. Коновалова (от ул. Ломоносова до ул. С.Космонавтов) |  |  |  |  | 14716.6395 | 14716.6395 | 7790.312 | 7790.312 |  |  |  |  | 22506.9516 | 22506.9516 | 2022-09-30 | 2022-07-18 | 1.243e+17 | 22506.9516
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Юбилейная ( от ул. Заводской до ул. Лебедева от пр. Морского до ул. Чеснокова) |  |  |  |  | 91614.8398 | 89337.17 | 48496.6822 | 47291 |  |  |  |  | 140111.522 | 136628.17 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 1.243e+17 | 136628.17
4 | Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные качественные дороги») | 6.1 | Модернизация средств регулирования дорожного движения (пешеходный переход по улице Ломоносова 118) (устройство исскуственных дорожных неровностей, замена Г-образных опор, монтаж новых опор и дорожных знаков) | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск" | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 0 | 0 | 308.89 | 308.89 | 82.11 | 82.11 |  |  |  |  | 391 | 391 | 2022-07-14 | 05.08.2022, выставлены пени за просрочку исполнения обязательств | 3.2902e+18 | 391 | Спирин С.Н.
|  |  | Обеспечение условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельностьпо профилактикедорожно-транспортного травматизма (учреждения общего образования) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма " Развитие дошкольного общего и дополнительного образования детей", Мероприятие 4.05. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2022 год. от 16.05.2022 № 075-22-20-пф-074 | 0 | 0 | 473.35 | 473.35 | 309.44 | 309.44 |  |  |  |  | 782.79 | 782.79 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | 782.79 | Комарова Е.Н.
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 46247.401 | 46247.401 | 943.8245 | 943.8245 | 28979.9496 | 23272.1442 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 76188.6751 | 70480.8697
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году и на плановый период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11730000-1-2022-011 | 46247.401 | 46247.401 | 943.8245 | 943.8245 | 10853.9819 | 10853.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58045.2074 | 58045.2074 |  |  |  | 58045.2074 | Спирин С.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство общественной территории – зелёной зоны на улице Мира |  |  | 44640.9897 | 44640.9897 | 911.0406 | 911.0406 | 10476.967 | 10476.967 | 0 | 0 |  |  | 56028.9973 | 56028.9973 | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 403-21-КЖКХ от 28.01.22 | 56028.9973
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Труда |  |  | 1606.4113 | 1606.4113 | 32.7839 | 32.7839 | 377.0149 | 377.0149 | 0 | 0 |  |  | 2016.2101 | 2016.2101 | 2022-07-01 | 2022-06-28 | 009-22-КЖКХ от 09.03.22 | 2016.2101
|  | 7.3 | [18 empty] | 0
7.4
|  | 7а | Благоустройство общественной территории | мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292.2825 | 11292.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11292.2825 | 11292.2825 |  |  |  | 11292.2825
|  |  | Благоустройство общественной территории – зелёной зоны на улице Мира |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7314.9964 | 7314.9964 | 0 | 0 |  |  | 7314.9964 | 7314.9964 | 2022-09-01 | 2022-12-20 | 403-21-КЖКХ от 28.01.22 | 7314.9964
|  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова от пр. Труда до пр. Труда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.0551 | 295.0551 | 0 | 0 |  |  | 295.0551 | 295.0551 | 2022-07-01 | 2022-06-28 | 009-22-КЖКХ от 09.03.22 | 295.0551
|  |  | Выполнение работ по устройству бетонной плитки на ОТ между пр. Победы и ул. Лебедева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0538 | 63.0538 | 0 | 0 |  |  | 63.0538 | 63.0538 | 2022-12-01 | 2022-10-14 | 22КЖКХ-303 от 04.10.2022 | 63.0538
|  |  | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству зеленой зоны на ул. Мира |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 595 | 595 | 0 | 0 |  |  | 595 | 595 | 2022-09-01 | 2022-12-22 | 22КЖКХ-065 от 25.03.2022 | 595
|  |  | Строительный контроль при выполнении работ по благоустройству общественной территории по ул. Ломоносова пр. Труда до пр. Труда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 |  |  | 23 | 23 | 2022-07-01 | 2022-07-04 | 22КЖКХ-108 от 15.04.2022 | 23
|  |  | Ремонт оборудования на территории Приморского парка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 |  |  | 470 | 470 | 2022-06-01 | 2022-06-20 | 21КЖКХ-348 от 11.11.2021 | 470
|  |  | Монтаж сцены на ОТ Сквер ветеранов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.716 | 144.716 | 0 | 0 |  |  | 144.716 | 144.716 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 22КЖКХ-046 от 28.02.2022 | 144.716
|  |  | Поставка грунта на ОТ сквера ветеранов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.6768 | 441.6768 | 0 | 0 |  |  | 441.6768 | 441.6768 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | Согласование закупки № 58 | 441.6768
|  |  | Установка детского игрового оборудования на существующую площадку на территории сквера ветеранов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.5064 | 582.5064 | 0 | 0 |  |  | 582.5064 | 582.5064 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 22КЖКХ-076 от 12.04.2022 | 582.5064
|  |  | Установка игрового оборудования на существующую площадку на территории сквера ветеранов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.998 | 599.998 | 0 | 0 |  |  | 599.998 | 599.998 | 2022-06-01 | 2022-06-07 | 22КЖКХ-077 от 12.04.2022 | 599.998
|  |  | Оказание услсги по проверке достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство парковой зоны, расположенной между ул. Лебедева и пр. Победы" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 |  |  | 80 | 80 | 2022-06-10 | 2022-06-06 | 22КЖКХ-107 от 26.04.2022 | 80
|  |  | Работы по устройству бетонного армированного фундамента на ОТ Сквер ветеранов (арт-объект) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |  |  | 125 | 125 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Согласование закупки № 86 | 125
|  |  | Установка информационных щитов на ОТ. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 |  |  | 128 | 128 | 2022-12-22 | 2022-12-22 | 22КЖКХ-363 от 09.12.2022 | 128
|  |  | Перенос опоры освещения на территории зеленой зоны на улице Мира |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |  |  | 60 | 60 | 2022-12-15 | 2022-12-15 | Согласование закупки № 111 | 60
|  |  | Разработка проектов благоустройства ОТ (Веселые нотки, Труда (у Татьяны), Арктическая-Ломоносова) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.28 | 369.28 | 0 | 0 |  |  | 369.28 | 369.28 | 2021-07-26 | 2022-10-25 | 21КЖКХ-148 от 17.05.2021 | 369.28
[10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды 2021 году и на плановый период 2022, 2023 годы от 04.02.2021 № 11730000-1-2021-009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Спирин С.Н.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8а | Благоустройство дворовой территории | мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115.8798 | 1125.8798 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 1133.3798 | 1143.3798
|  |  | Разработка ПСД на благоустройство ДТ МКД № 14 по пр.Бутомы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 |  |  | 160 | 160 | 2022-01-31 | 2022-01-25 | 21КЖКХ-381 от 22.11.2021 | 160
|  |  | Благоустройство ДТ МКД № 14 по пр. Бутомы (в части установки скамеек, урн) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1658 | 91.1658 | 4.7982 | 4.7982 |  |  | 95.964 | 95.964 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 22КЖКХ-327 от 01.12.2022 | 350
|  |  | Благоустройство ДТ МКД №50/12 по ул. Советской (в части установки скамеек, урн) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3342 | 241.3342 | 12.7018 | 12.7018 |  |  | 254.036 | 254.036
|  |  | Восстановление благоустройства территорий в г. Северодвинске в части устройства бетонной плитки, замены зеленых насаждений (оз.Чаячье, ДТ МКД № 91,93,95 по ул. Ломоносова) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.1465 | 330.1465 | 0 | 0 |  |  | 330.1465 | 330.1465 | 2022-07-01 | 2022-08-22 | 103-22-КЖКХ от 17.06.2022 | 330.1465
|  |  | Восстановление благоустройства территорий в г. Северодвинске в части устройства бетонной плитки (оз.Чаячье) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4642 | 80.4642 | 0 | 0 |  |  | 80.4642 | 80.4642 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Согласование закупки № 77 | 80.4642
|  |  | Восстановление благоустройства дворовых территорий МКД в части озеленения (пр. Ленина, 21,23, ул. Лесная, 50/25, ул. Народная, 50/25, ул. Ломоносова, 91,93,95) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7691 | 182.7691 | 0 | 0 |  |  | 182.7691 | 182.7691 | 2022-09-30 | 2022-11-09 | 173-22-КЖКХ от 22.08.2022 | 182.7691
|  |  | Оказание услсги по проверке достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство дворовой территории по адресу: пр. Бутомы, д. 14" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |  |  | 10 | 20 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | 22КЖКХ-227 от 30.06.2022 | 10
|  |  | Оказание услсги по проверке достоверности сметной стоимости объекта "Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Советская, д. 50/12" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |  |  | 20 | 20 | 2022-06-10 | 2022-06-29 | 22КЖКХ-067 от 26.04.2022 | 20
[16 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 80 | 80 |  |  | 0 | 0 | 80 | 80
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Нераспределенные лимиты по мероприятиям 7а,8а |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5717.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5717.8054 | 0
[6 empty] | 46247.401 | 46247.401 | 943.8245 | 943.8245 | 23262.1442 | 23272.1442 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 70470.8697 | 70480.8697
* - внебюджетные источники: Фонд содействия реформированию ЖКХ | [7 empty] | МБ по согл. |  | 10853981.87
[8 empty] | МБ сверх согл. |  | 18143467.69
[8 empty] | МБ |  | 28997.4496

## Лист3
702293.55 | 702293.55
782797.45 | 782797.45
398073.45 | 398073.45
365302100 | 85202582.3
98252222 | 5173308.97
473314168.57 | 315538190.67
604201500 | 595486570.8
288909500 | 110498464.8
391000 | 391000
1832253655.02 | 1114173281.99
1832253.655 | 1114173.282