## 31.12.2023
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 31.12.2023
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2023 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники* |  | Местный бюджет (сверх соглашений*) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 7511.9873 | 6886.8339 | 305.9002 | 301.039 | 358082.4842 | 327211.7673 | 0 | 0 | 365900.3717 | 334399.6401
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 5558.6709 | 5558.6709 | 266.252 | 266.252 | 260427.2188 | 260427.2188 | 0 | 0 | 266252.1417 | 266252.1417 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  |  | Туфанов М.А.
[6 empty] | 0 | 0 | 1917.0401 | 1917.0401 | 91.8232 | 91.8232 | 89814.5297 | 89814.5297 |  |  | 91823.393 | 91823.393 | многоквартирный дом поз.23 в квартале 009 – до 29.09.2023 | Объект введен в эксплуатацию 20.09.2023 | (№ 3290201813722000015) | 91823.393
[6 empty] | 0 | 0 | 3641.6309 | 3641.6309 | 174.4288 | 174.4288 | 170612.6891 | 170612.6891 |  |  | 174428.7487 | 174428.7487 | многоквартирный дом поз. 37 в квартале 028 – до 30.10.2023 | Объект введен в эксплуатацию 20.10.2023 | (№ 3290201813722000014) | 174428.7487
|  |  | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) | Дополнительные соглашения № 10/2023 от 26.01.2023 и № 11/2023 от 28.04.2023, № 12/2023 от 25.07.2023 и № 13 от 13.11.2023 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020; субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (на обеспечение собственников жилыми помещениями в форме субсидии) с учетом постановления правительства Архангельской области от 22.05.2023 № 453-пп "О внесении изменений в распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на выполнение государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддрежки по обеспечению жилыми помещениями на 2023 год и плановый период 2024 года" | 0 | 0 | 1953.3164 | 1328.1629 | 39.6482 | 34.787 | 97655.2654 | 66784.5485 |  |  | 99648.23 | 68147.4984 | 2023-12-31 | Мероприятие реализуется (программа переселения рассчитана на период 2019-2024 гг) |  |  | Терновая Т.В.
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (национальный проект «Образование») | 3 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма " Развитие общего и дополнительного образования детей", Мероприятие 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области "Северодвинск" от 03.08.2023 № 11730000-1-2023-015 на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | 2516.7392 | 2516.7392 | 51.36 | 51.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2568.0992 | 2568.0992 | 2023-12-30 | 2023-12-30 |  |  | Комарова Е.Н.
2 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  |  |  |  | 0 | 0 | 1390.8 | 1390.8 | 463.6 | 463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.4 | 1854.4 |  |  |  |  | Комарова Е.Н.
|  |  | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки. | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 12.04.2023 № 263-23-20-пф-022. На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в 2023 году. | 0 | 0 | 1390.8 | 1390.8 | 463.6 | 463.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1854.4 | 1854.4 | 2023-12-30 | 2023-12-30 |  | 1854.4
| Культурная среда (национальный проект Культура) |  |  |  |  | 6098.6 | 6098.6 | 1037.62 | 1037.62 | 2378.74 | 2378.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9514.96 | 9514.96
|  |  | Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» мероприятие 2.04. "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры" | от «30» января 2023 г. № 11730000-1-2023-009 | 3726 | 3726 | 774 | 774 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 6000 | 6000 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | Исполнен договор от 31.03.2023 № 03.Б31/03.23. МАУ ДО "ДХШ №2" освоено 107,3 тыс.руб. |  | О.В. Крупник
|  |  | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» мероприятие "Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных музеев)" | от «30» января 2023 г. № 11730000-1-2023-007 | 2372.6 | 2372.6 | 263.62 | 263.62 | 878.74 | 878.74 | 0 | 0 |  |  | 3514.96 | 3514.96 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Исполнены контракты: от 31.03.2023 № 0324300016623000001 ; от 10.04.2023 № 0324300016623000002; от 10.04.2023 № 0324300016623000003; от 10.04.2023 № 0324300016623000004. Исполнены договоры: от 28.02.2023 № 1НП; от 06.03.2023 № 2 НП; от 07.03.2023 № 3НП; от 10.03.2023 № 4НП. МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" освоено 2 894,8 тыс.руб. |  | О.В. Крупник
| Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Обеспечение условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельностьпо профилактикедорожно-транспортного травматизма (учреждения общего образования) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма " Развитие дошкольного общего и дополнительного образования детей", Мероприятие 4.05. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 29.06.2023 № 075-23-20-пф-104. На создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2023 год. | 0 | 0 | 374.5888 | 374.5888 | 386.491 | 386.491 | 0 | 0 |  |  | 761.0798 | 761.0798 | 2023-12-30 | 2023-12-30 |  |  | Комарова Е.Н.
[6 empty] | 0 | 0 | 8993.61 | 8993.61 | 2390.71 | 2390.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11384.32 | 11384.32
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 13А по пр. Морскому, установка светофорного объекта в районе дома № 1Б по пр. Морскому | муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» |  | 0 | 0 | 3778.94 | 3778.94 | 1004.54 | 1004.54 | 0 | 0 |  |  | 4783.48 | 4783.48 | 2023-10-30 | 2023-12-25 | от 15.08.20223 № 184-23-КЖКХ |  | Кривощекова Л.С.
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 91 по пр. Морскому, установка светофорного объекта в районе дома № 60 по пр. Морскому |  |  | 0 | 0 | 3715.82 | 3715.82 | 987.75 | 987.75 | 0 | 0 |  |  | 4703.57 | 4703.57 | 2023-11-03 | 2023-12-25 | от 15.08.20223 № 182-23-КЖКХ
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 99 по ул. Ломоносова |  |  | 0 | 0 | 1286.47 | 1286.47 | 341.97 | 341.97 | 0 | 0 |  |  | 1628.44 | 1628.44 | 2023-10-30 | 2023-12-25 | от 15.08.20223 № 183-23-КЖКХ
|  |  | устройство ИДН и дорожных знаков на нерегулируемом пешеходном переходе ул. Торцева-ул. Профсоюзная |  |  | 0 | 0 | 212.38 | 212.38 | 56.45 | 56.45 | 0 | 0 |  |  | 268.83 | 268.83 | 2023-08-17 | 2023-09-13 | от 27.06.2023 № 142-23-КЖКХ
3 | Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные качественные дороги») | 6 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2022 № 11730000-1-2022-005 | 1306595.3 | 1306595.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1306595.3 | 1306595.2571 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2023 | Объект введен в эксплуатацию 14.09.2023 | (№ 3290201813719000050) | 1306595.2571 | Туфанов М.А.
|  |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск», подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог», мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 05.07.2022 №Т018-2 (заключено дополнительное соглашение от 08.12.2022 № Т018-2/1 к Соглашению) | 0 | 0 | 188909.5 | 188909.5 | 98926.69 | 88606.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287836.19 | 277516.01 |  |  |  | 277516.01 | Никитин Н.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Гагарина (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова), ул. Лесная (от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина). ул. Комсомольская (от ул. Железнодорожной до пр. Ленина), ул. Свободы (от ул. Корабельной до ул. Мира) |  |  | 0 | 0 | 162039.11 | 162039.11 | 63800.05 | 63800.05 | 0 | 0 |  |  | 225839.16 | 225839.16 | 2023-09-29 | 2023-10-24 | от 17.03.20223 № 014-23-КЖКХ | 225839.16
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: Солзенское шоссе (от пр. Морской до ул. Водогон) |  |  | 0 | 0 | 26870.39 | 26870.39 | 24806.46 | 24806.46 | 0 | 0 |  |  | 51676.85 | 51676.85 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | от 20.03.20223 № 024-23-КЖКХ | 51676.85
|  |  | нераспределенные лимиты | [6 empty] | 10320.18 | [5 empty] | 10320.18
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 25165.5377 | 25165.5377 | 513.5824 | 513.5824 | 51143.44 | 44336.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76822.5601 | 70015.974
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году и на плановый период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11730000-1-2022-011 | 25165.5377 | 25165.5377 | 513.5824 | 513.5824 | 33604.37 | 33604.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59283.4901 | 59283.494 |  |  | контракты в стадии подписания | 58158.654 | Никитин Н.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство территории улицы Ломоносова в городе Северодвинске Архангельской области на участке от проспекта Ленина до проспекта Труда |  |  | 24034.4267 | 24034.4267 | 490.4985 | 490.4985 | 23140.74 | 23140.74 | 0 | 0 |  |  | 47665.6652 | 47665.6652 | 2023-10-02 | 2023-12-22 | от 06.04.20203 № 047-23-КЖКХ | 47665.6652
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территории – сквера, ограниченного территориями домов № 104 и № 110 по улице Ломоносова, улицей Ломоносова и улицей Арктической |  |  | 565.5555 | 565.5555 | 11.5419 | 11.5419 | 5488.3 | 5488.302 | 0 | 0 |  |  | 6065.3975 | 6065.3994 | 2023-09-01 | 2023-08-11 | от 02.04.2023 № 048-23-КЖКХ | 6065.3994
|  | 7.3 | благоустройству общественной территории – сквера, ограниченного территориями домов № 56, 58, 62, 64 по улице Ломоносова |  |  | 565.5555 | 565.5555 | 11.5419 | 11.5419 | 3850.49 | 3850.4919 | 0 | 0 |  |  | 4427.5875 | 4427.5894 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | от 10.04.2023 № 050-23-КЖКХ | 4427.5894
|  | 7.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 047-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 0 | 0 |  |  | 598 | 598 | 2023-10-02 | 2023-12-22 | от 19.05.2023 №23КЖКХ-113
|  | 7.5 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 050-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 | 2023-09-01 | 2023-09-25 | от 19.05.2023 №23КЖКХ-117
|  | 7.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 048-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | 2023-09-01 | 2023-08-30 | от 19.05.2023 №23КЖКХ-118
|  | 7.7 | Установка оборудования на территории парковой зоны, расположенной между просп.Победы и ул. Лебедева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169 | 0 | 0 |  |  | 169 | 169 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | от 27.07.2023 №23КЖКХ-168
|  | 7.8 | Установа ограждения для пандуса для МГН из нержавеющей стали на территрии сквера, расположенного на пересечении ул. Ломоносва и ул. Арктической, ограниченного домами №104, "110 по ул. Ломоносова. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.84 | 143.84 | 0 | 0 |  |  | 143.84 | 143.84 | 2023-12-20 | 2023-12-15 | от 24.11.2023 №23КЖКХ-276
|  | 7.9 | Работы по замене информационного наполнения на трех щитах |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 |  |  | 69 | 69 | 2023-12-22 | 2023-12-22 | от 20.12.2023 Согласование закупки №136
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9584.39 | 9584.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9584.39 | 9584.39
|  | 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД №31 по ул. Юбилейной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.68 | 1652.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1652.68 | 1652.68 | 2023-09-15 | Мероприятие реализуется | 124-23-КЖКХ
|  | 8.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 124-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 | 2023-09-15 | Мероприятие реализуется | 23КЖКХ-145
|  | 8.3 | Благоустройство дворовой территории МКД №39 по ул. Юбилейной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7696.02 | 7696.02 | 0 | 0 |  |  | 7696.02 | 7696.02 | 2023-09-25 | Мероприятие реализуется | 156-23-КЖКХ
|  | 8.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 156-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 |  |  | 110 | 110 | 2023-09-25 | Мероприятие реализуется | 23КЖКХ-177
|  | 8.5 | Выполнение работ по устройству подстилающего слоя под эко-парковкой на дворовой территории МКД № 39 по ул. Юбилейной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.69 | 55.69 | 0 | 0 |  |  | 55.69 | 55.69
|  | 9 | Исполнение гарантийных обязательств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.68 | 1148.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.68 | 1148.09
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 30/34 по бул. Приморскому |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 |  |  | 210 | 210 | 2023-02-07 | 2023-04-24 | от 30.11.2022 МК 22КЖКХ-331
|  | 10.2 | Подготовка проектной документациина благоустройство трёх участков территории общего пользования, расположенной по улице Ломоносова в городе Северодвинске |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.09 | 750.09 | 0 | 0 |  |  | 750.09 | 750.09 | 2022-08-19 | 2023-09-21 | от 25.04.2022 № 045-22-КЖКХ
|  | 10.3 | Подготовка проектной документации на устройство системы видеонаблюдения на территории между многоквартирными домами № 44 по пр. Победы и № 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 |  |  | 140 | 140 | 2023-09-25 | 2023-10-12 | от 28.08.2023 №23КЖКХ-200
|  | 10.4 | Подготовка технических паспортов объектов движимого имущества. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 |  |  | 48 | 48 | 2023-11-07 | 2023-12-04 | от 07.11.2023 №23КЖКХ-256
|  |  | Нераспределенные лимиты | [6 empty] | 6806.59 | [5 empty] | 6806.59 | 0
* - внебюджетные источники: Фонд содействия реформированию ЖКХ | [5 empty] | 1340376.1769 | 1340376.134 | 208783.0485 | 208157.8951 | 155995.5712 | 138863.9439 | 358082.4842 | 327211.7673 | 0 | 0 | 2063237.2808 | 2014609.7402

## 30.09.2023
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 30.09.2023
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2023 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники* |  | Местный бюджет (сверх соглашений*) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 8342.0815 | 5871.4199 | 343.0557 | 260.5234 | 394693.4827 | 279126.4941 | 0 | 0 | 403378.6199 | 285258.4375
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 6296.0615 | 4745.7299 | 298.5257 | 227.3134 | 292256.6327 | 222340.4241 | 0 | 0 | 298851.2199 | 227313.4675 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  |  | Туфанов М.А.
[6 empty] | 0 | 0 | 1985.0991 | 1539.6687 | 94.1228 | 73.7478 | 92146.2358 | 72134.4434 |  |  | 94225.4577 | 73747.8599 | многоквартирный дом поз.23 в квартале 009 – до 29.09.2023 | Объект введен в эксплуатацию 22.09.2023 | (№ 3290201813722000015) | 73747.8599
[6 empty] | 0 | 0 | 4310.9625 | 3206.0613 | 204.4029 | 153.5656 | 200110.3969 | 150205.9807 |  |  | 204625.7622 | 153565.6076 | многоквартирный дом поз. 37 в квартале 028 – до 30.10.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000014) | 153565.6076
|  |  | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) | Дополнительные соглашения № 10/2023 от 26.01.2023 и № 11/2023 от 28.04.2023, № 12/2023 от 25.07.2023 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020; субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (на обеспечение собственников жилыми помещениями в форме субсидии) с учетом постановления правительства Архангельской области от 22.05.2023 № 453-пп "О внесении изменений в распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на выполнение государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддрежки по обеспечению жилыми помещениями на 2023 год и плановый период 2024 года" | 0 | 0 | 2046.02 | 1125.69 | 44.53 | 33.21 | 102436.85 | 56786.07 |  |  | 104527.4 | 57944.97 | 2023-12-31 | Мероприятие реализуется (программа переселения рассчитана на период 2019-2024 гг) |  |  | Терновая Т.В.
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (национальный проект «Образование») | 3 | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма " Развитие общего и дополнительного образования детей", Мероприятие 2.08. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (для муниципальных общеобразовательных организаций) | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области "Северодвинск" от 03.08.2023 № 11730000-1-2023-015 на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  | 2568.1 | 618.4 | [6 empty] | 2568.1 | 618.4 | 45290 | мероприятие реализуется |  |  | Комарова Е.Н.
2 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  |  |  |  | 0 | 0 | 1390.8 | 787.9 | 463.6 | 262.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.4 | 1050.5 |  |  |  |  | Комарова Е.Н.
|  |  | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки. | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 12.04.2023 № 263-23-20-пф-022. На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в 2023 году. | 0 | 0 | 1390.8 | 787.9 | 463.6 | 262.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1854.4 | 1050.5 | 2023-12-30 | мероприятие реализуется |  | 1050.5
| Культурная среда (национальный проект Культура) |  |  |  |  | 6098.6 | 6098.6 | 1037.6 | 1037.6 | 2378.7 | 2378.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9514.9 | 9514.9
|  |  | Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» мероприятие 2.04. "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры" | от «30» января 2023 г. № 11730000-1-2023-009 | 3726 | 3726 | 774 | 774 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 6000 | 6000 | 2023-12-31 | мероприятие реализуется | Исполнен договор от 31.03.2023 № 03.Б31/03.23. МАУ ДО "ДХШ №2" освоено 107,3 тыс.руб. 13 договоров на стадии исполнения. |  | О.В. Крупник
|  |  | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» мероприятие "Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных музеев)" | от «30» января 2023 г. № 11730000-1-2023-007 | 2372.6 | 2372.6 | 263.6 | 263.6 | 878.7 | 878.7 | 0 | 0 |  |  | 3514.9 | 3514.9 | 2023-11-01 | мероприятие реализуется | Исполнены контракты: от 31.03.2023 № 0324300016623000001 ; от 10.04.2023 № 0324300016623000002; от 10.04.2023 № 0324300016623000003; от 10.04.2023 № 0324300016623000004. Исполнены договоры: от 28.02.2023 № 1НП; от 06.03.2023 № 2 НП; от 07.03.2023 № 3НП; от 10.03.2023 № 4НП. МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" освоено 2 894,8 тыс.руб. 1 контракт в стадии подписания . |  | О.В. Крупник
| Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Обеспечение условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельностьпо профилактикедорожно-транспортного травматизма (учреждения общего образования) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма " Развитие дошкольного общего и дополнительного образования детей", Мероприятие 4.05. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 29.06.2023 № 075-23-20-пф-104. На создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2023 год. |  |  | 374.6 | 374.6 | 386.5 | 386.5 | 0 | 0 |  |  | 761.1 | 761.1 | 2023-12-30 | Мероприятие реализуется |  |  | Комарова Е.Н.
[6 empty] | 0 | 0 | 8993.606 | 212.37 | 2390.7156 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11384.3216 | 268.82
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 1Б по пр. Морскому | муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» |  |  |  | 1346.04 |  | 357.81 | [5 empty] | 1703.85 | 0 | 2023-10-30 | Мероприятие реализуется | от 15.08.20223 № 184-23-КЖКХ |  | Кривощекова Л.С.
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 13А по пр. Морскому |  |  |  |  | 2395.61 |  | 636.81 | [5 empty] | 3032.42 | 0 | 2023-10-30 | Мероприятие реализуется | от 15.08.20223 № 184-23-КЖКХ
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 60 по пр. Морскому |  |  |  |  | 1307.45 |  | 347.55 | [5 empty] | 1655 | 0 | 2023-11-03 | Мероприятие реализуется | от 15.08.20223 № 182-23-КЖКХ
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 91 по пр. Морскому |  |  |  |  | 2359.48 |  | 627.21 | [5 empty] | 2986.69 | 0 | 2023-11-03 | Мероприятие реализуется | от 15.08.20223 № 182-23-КЖКХ
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 99 по ул. Ломоносова |  |  |  |  | 1283.79 |  | 341.26 | [5 empty] | 1625.05 | 0 | 2023-10-30 | Мероприятие реализуется | от 15.08.20223 № 183-23-КЖКХ
|  |  | устройство ИДН и дорожных знаков на нерегулируемом пешеходном переходе ул. Торцева-ул. Профсоюзная |  |  |  |  | 301.236 | 212.37 | 80.0756 | 56.45 |  |  |  |  | 381.3116 | 268.82 | 2023-08-17 | 2023-09-13 | от 27.06.2023 № 142-23-КЖКХ
3 | Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные качественные дороги») | 6 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2022 № 11730000-1-2022-005 | 1383060.6 | 1306595.2571 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1491060.6 | 1306595.2571 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2023 | Объект введен в эксплуатацию 14.09.2023 | (№ 3290201813719000050) | 1306595.2571 | Туфанов М.А.
|  |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвиснк» мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» от __.__.2023 № Т018-2 | 0 | 0 | 188909.5 | 30379.5983 | 91379.7864 | 28961.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280289.2864 | 59341.0236 |  |  |  | 59341.0236 | Кривощекова Л.С.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Гагарина (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) |  |  | 0 | 0 | 47222.2498 | 0 | 18592.9286 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65815.1784 | 0 | 2023-08-18 | Мероприятие реализуется | от 17.03.20223 № 014-23-КЖКХ | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лесная (от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина) |  |  | 0 | 0 | 54032.2475 | 0 | 21274.2452 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75306.4927 | 0 | 2023-08-11 | Мероприятие реализуется |  | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Комсомольская (от ул. Железнодорожной до пр. Ленина) |  |  | 0 | 0 | 57180.3587 | 0 | 22513.7585 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79694.1172 | 0 | 2023-08-25 | Мероприятие реализуется |  | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения :ул. Свободы (от ул. Корабельной до ул. Мира) |  |  | 0 | 0 | 5594.0758 | 5499.03 | 2202.5687 | 2165.14 | 0 | 0 |  |  | 7796.6445 | 7664.17 | 2023-09-29 | 26.07.2023 (приемка 02.08.2023) |  | 7664.17
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: Солзенское шоссе (от пр. Морской до ул. Водогон) |  |  | 0 | 0 | 24880.5683 | 24880.5683 | 26796.2853 | 26796.2853 | 0 | 0 |  |  | 51676.8536 | 51676.8536 | 2023-06-30 | 30.06.2023 (приемка 07.07.2023) | от 20.03.20223 № 024-23-КЖКХ | 51676.8536
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 25165.5377 | 25165.5377 | 513.5824 | 513.5824 | 51116.3954 | 23477.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76795.5155 | 49156.9594
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году и на плановый период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11730000-1-2022-011 | 25165.5377 | 25165.5377 | 513.5824 | 513.5824 | 34105.756 | 23267.8393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59615.8761 | 48777.9594 |  |  | контракты в стадии подписания | 58872.8761 | Кривощекова Л.С.
|  | 7.1 | Благоустройство территории улицы Ломоносова в городе Северодвинске Архангельской области на участке от проспекта Ленина до проспекта Труда |  |  | 24034.4267 | 24034.4267 | 490.4985 | 490.4985 | 23854.9591 | 13615.0424 | 0 | 0 |  |  | 48379.8843 | 38139.9676 | 2023-10-02 | Мероприятие реализуется | 047-23-КЖКХ | 48379.8843
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территории – сквера, ограниченного территориями домов № 104 и № 110 по улице Ломоносова, улицей Ломоносова и улицей Арктической |  |  | 565.5555 | 565.5555 | 11.5419 | 11.5419 | 5488.3056 | 5488.3056 | 0 | 0 |  |  | 6065.403 | 6065.403 | 2023-09-01 | 2023-08-11 | 048-23-КЖКХ | 6065.403
|  | 7.3 | благоустройству общественной территории – сквера, ограниченного территориями домов № 56, 58, 62, 64 по улице Ломоносова |  |  | 565.5555 | 565.5555 | 11.5419 | 11.5419 | 3850.4913 | 3850.4913 | 0 | 0 |  |  | 4427.5888 | 4427.5888 | 2023-09-01 | 2023-09-12 | 050-23-КЖКХ | 4427.5888
|  | 7.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 047-23-КЖКХ | [6 empty] | 598 |  | 0 | 0 |  |  | 598 | 0 | 2023-10-02 | Мероприятие реализуется | 23КЖКХ-113
|  | 7.5 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 050-23-КЖКХ | [6 empty] | 70 | 70 | 0 | 0 |  |  | 70 | 70 | 2023-09-01 | 2023-09-25 | 23КЖКХ-117
|  | 7.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 048-23-КЖКХ | [6 empty] | 75 | 75 | 0 | 0 |  |  | 75 | 75 | 2023-09-01 | 2023-08-30 | 23КЖКХ-118
|  | 7.7 | Установка оборудования на территории парковой зоны, расположенной между просп.Победы и ул. Лебедева | [6 empty] | 169 | 169 | [6 empty] | 2023-08-28 | 2023-08-28
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12005.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12005.6294 | 0
|  | 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД №31 по ул. Юбилейной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.8794 | 0 | 2023-09-15 | Мероприятие реализуется | 124-23-КЖКХ
|  | 8.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 124-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 | 2023-09-15 | Мероприятие реализуется | 23КЖКХ-145
|  | 8.3 | Благоустройство дворовой территории МКД №39 по ул. Юбилейной | [6 empty] | 8791.75 | [5 empty] | 8791.75 |  | 2023-09-25 | Мероприятие реализуется | 156-23-КЖКХ
|  | 8.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 156-23-КЖКХ | [6 empty] | 110 | [5 empty] | 110 |  | 2023-09-25 | Мероприятие реализуется | 23КЖКХ-177
|  | 9 | Исполнение гарантийных обязательств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.09 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.09 | 210
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 30/34 по бул. Приморскому |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 |  |  | 210 | 210 | 2023-02-07 | 2023-04-24 | МК 22КЖКХ-331
|  | 10.2 | Подготовка проектной документациина благоустройство трёх участков территории общего пользования, расположенной по улице Ломоносова в городе Северодвинске |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 750.09 | 0 | 2022-08-19 | 2023-09-21 | 045-22-КЖКХ
|  | 10.3 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной вдоль просп. Труда от ул. Ломоносова до ул. Тургенева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.925 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149.925 | 0 | 45180 |  | 23КЖКХ-070
|  | 10.4 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной между МКД № 44 по пр. Победы и № 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95 | 0 | 45157 |  | 23КЖКХ-077
|  |  | Нераспределенные лимиты | [6 empty] | 4044.92 | [5 empty] | 4044.92 | 0
* - внебюджетные источники: Фонд содействия реформированию ЖКХ | [5 empty] | 1414324.7377 | 1337859.3948 | 320129.8699 | 39795.4706 | 148458.7531 | 55784.038 | 394693.4827 | 279126.4941 | 0 | 0 | 2277606.8434 | 1712565.3975

## 30.06.2023
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 30.06.2023
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2023 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники* |  | Местный бюджет (сверх соглашений*) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 6294.9854 | 3877.7402 | 229.4678 | 169.7473 | 294385.5011 | 185032.453 | 0 | 0 | 300909.9542 | 189079.9404
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 4248.9654 | 2956.6102 | 184.9378 | 141.6173 | 191948.6511 | 138519.043 | 0 | 0 | 196382.5542 | 141617.2704 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  |  | Туфанов М.А.
[6 empty] | 0 | 0 | 1251.3827 | 913.1117 | 59.9394 | 43.7367 | 58628.0633 | 42779.8552 |  |  | 59939.3854 | 43736.7036 | многоквартирный дом поз.23 в квартале 009 – до 29.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000015) | 43736.7036
[6 empty] | 0 | 0 | 2997.5827 | 2043.4985 | 124.9984 | 97.8806 | 133320.5877 | 95739.1878 |  |  | 136443.1688 | 97880.5669 | многоквартирный дом поз. 37 в квартале 028 – до 30.10.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000014) | 97880.5669
|  |  | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) | Дополнительные соглашения № 10/2023 от 26.01.2023 и № 11/2023 от 28.04.2023 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020, уведомления о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета на текущий финансовый год и плановый период от 28.06.2023; субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (на обеспечение собственников жилыми помещениями в форме субсидии) с учетом постановления правительства Архангельской области от 22.05.2023 № 453-пп "О внесении изменений в распределение субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на выполнение государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддрежки по обеспечению жилыми помещениями на 2023 год и плановый период 2024 года" | 0 | 0 | 2046.02 | 921.13 | 44.53 | 28.13 | 102436.85 | 46513.41 |  |  | 104527.4 | 47462.67 | 2023-12-31 | Мероприятие реализуется (программа переселения рассчитана на период 2019-2024 гг) |  |  | Терновая Т.В.
| Жилье (национальный проект "Жилье и городская среда") |  |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» | (проект соглашения на согласовании в органах Администрации Северодвинска) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 1-й этап | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | строительство 1-го этапа - до 28.10.2022 | Ведется претензионная работа 29.12.2022 | (№ 3290201813720000001) | 0 | Туфанов М.А.
[16 empty] | 0 | 0 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | 2022-12-29 | (№ 3290201813722000001) | 0
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 2-й этап | [12 empty] | 0 | 0 | строительство 2-го этапа - до 31.10.2022 | Ведется претензионная работа 02.12.2022 | (№ 3290201813722000008) | 0
[16 empty] | 0 | 0 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | 2022-12-02 | (№ 3290201813722000002) | 0
2 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 2 | Строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Архангельской области местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования от 22.03.2019 № 04/2019 | 2675.3751 | 1337.6875 | 54.6542 | 27.3271 | 2.7338 | 1.3669 |  |  |  |  | 57.388 | 28.694 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 20.03.2020 | Мероприятие реализуется | (№ 329020181371800002) | 4298.91 | Кириллов А.М.
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») |  | Выплаты по исполнительным документам в рамках программы переселения граждан | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Cоглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 27.01.2021 № 11730000-1-2021-008 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Сухарева Л.А.
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 3 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Туфанов М.А.
2 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») | [6 empty] | 1390.8 | 619.7 | 463.6 | 206.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.4 | 826.3
|  |  | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки. | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 12.04.2023 № 263-23-20-пф-022. На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, в 2023 году. | 0 | 0 | 1390.8 | 619.7 | 463.6 | 206.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1854.4 | 826.3 | 2023-12-30 | мероприятие реализуется |  | 826.3 | Комарова Е.Н.
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году от 18.04.2022 № 263-22-20-пф-017 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | 0 | Вегера А.В.
| Культурная среда (национальный проект Культура) |  |  |  |  | 6098.6 | 6098.6 | 1037.6 | 1037.6 | 2378.7 | 2378.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9514.9 | 9514.9
|  |  | Обеспечение инструментами, оборудованием и материалами детских музыкальных, художественных и хореографических школ, училищ и школ искусств | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» мероприятие 2.04. "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры" | от «30» января 2023 г. № 11730000-1-2023-009 | 3726 | 3726 | 774 | 774 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  |  | 6000 | 6000 | 2023-12-31 | мероприятие реализуется | Исполнен договор от 31.03.2023 № 03.Б31/03.23. МАУ ДО "ДХШ №2" освоено 107,3 тыс.руб. 13 договоров на стадии исполнения. |  | О.В. Крупник
|  |  | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» мероприятие "Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных музеев)" | от «30» января 2023 г. № 11730000-1-2023-007 | 2372.6 | 2372.6 | 263.6 | 263.6 | 878.7 | 878.7 | 0 | 0 |  |  | 3514.9 | 3514.9 | 2023-11-01 | мероприятие реализуется | Исполнены контракты: от 31.03.2023 № 0324300016623000001 ; от 10.04.2023 № 0324300016623000002; от 10.04.2023 № 0324300016623000003; от 10.04.2023 № 0324300016623000004. Исполнены договоры: от 28.02.2023 № 1НП; от 06.03.2023 № 2 НП; от 07.03.2023 № 3НП; от 10.03.2023 № 4НП. МБУК "Северодвинский городской краеведческий музей" освоено 2 894,8 тыс.руб. 1 контракт в стадии подписания . |  | О.В. Крупник
| Безопасность дорожного движения (национальный проект «Безопасные качественные дороги») |  | Обеспечение условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельностьпо профилактикедорожно-транспортного травматизма (учреждения общего образования) | Муниципальная программа «Развитие образования Северодвинска», Подпрограмма " Развитие дошкольного общего и дополнительного образования детей", Мероприятие 4.05. Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» от 29.06.2023 № 075-23-20-пф-104. На создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 2023 год. |  |  | 374.6 |  | 386.5 | [5 empty] | 761.1 | 0 | 2023-12-30 | Мероприятие реализуется |  |  | Комарова
[6 empty] | 0 | 0 | 8993.606 | 0 | 2390.7156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11384.3216 | 0
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 1Б по пр. Морскому | муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» |  |  |  | 1346.04 |  | 357.81 | [5 empty] | 1703.85 | 0 |  | Планируется повторное проведение электронного аукциона |  |  | Кривощекова Л.С.
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 13А по пр. Морскому |  |  |  |  | 2395.61 |  | 636.81 | [5 empty] | 3032.42 | 0 |  | Планируется повторное проведение электронного аукциона
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 60 по пр. Морскому |  |  |  |  | 1307.45 |  | 347.55 | [5 empty] | 1655 | 0 |  | Планируется повторное проведение электронного аукциона
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 91 по пр. Морскому |  |  |  |  | 2359.48 |  | 627.21 | [5 empty] | 2986.69 | 0 |  | Планируется повторное проведение электронного аукциона
|  |  | установка светофорного объекта в районе дома № 99 по ул. Ломоносова |  |  |  |  | 1283.79 |  | 341.26 | [5 empty] | 1625.05 | 0 |  | Планируется повторное проведение электронного аукциона
|  |  | устройство ИДН и дорожных знаков на нерегулируемом пешеходном переходе ул. Торцева-ул. Профсоюзная |  |  |  |  | 301.236 |  | 80.0756 | [5 empty] | 381.3116 | 0
3 | Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные качественные дороги») | 6 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2022 № 11730000-1-2022-005 | 1383060.6 | 650000 | 218080.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1601141.4025 | 650000 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813719000050) | 650000 | Туфанов М.А.
|  |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвиснк» мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» от __.__.2023 № Т018-2 | 0 | 0 | 188909.5 | 0 | 91379.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280289.2864 | 0 |  |  |  | 0 | Кривощекова Л.С.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Гагарина (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) |  |  | 0 | 0 | 47222.2498 | 0 | 18592.9286 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65815.1784 | 0 | 2023-08-18 | Мероприятие реализуется | от 17.03.20223 № 014-23-КЖКХ | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лесная (от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина) |  |  | 0 | 0 | 54032.2475 | 0 | 21274.2452 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75306.4927 | 0 | 2023-08-11 | Мероприятие реализуется |  | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Комсомольская (от ул. Железнодорожной до пр. Ленина) |  |  | 0 | 0 | 57180.3587 | 0 | 22513.7585 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79694.1172 | 0 | 2023-08-25 | Мероприятие реализуется |  | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения :ул. Свободы (от ул. Корабельной до ул. Мира) |  |  | 0 | 0 | 5594.0758 | 0 | 2202.5687 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7796.6445 | 0 | 2023-09-29 | Мероприятие реализуется |  | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: Солзенское шоссе (от пр. Морской до ул. Водогон) |  |  | 0 | 0 | 24880.5683 | 0 | 26796.2853 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51676.8536 | 0 | 2023-06-30 | Мероприятие реализуется | от 20.03.20223 № 024-23-КЖКХ | 0
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 25165.5377 | 0 | 513.5824 | 0 | 51438.5928 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77117.7129 | 210
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году и на плановый период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11730000-1-2022-011 | 25165.5377 | 0 | 513.5824 | 0 | 34596.4134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60275.5335 | 0 |  |  | контракты в стадии подписания | 48379.8843 | Кривощекова Л.С.
|  | 7.1 | Благоустройство территории улицы Ломоносова в городе Северодвинске Архангельской области на участке от проспекта Ленина до проспекта Труда |  |  | 24034.4267 | 0 | 490.4985 | 0 | 23854.9591 | 0 | 0 | 0 |  |  | 48379.8843 | 0 | 2023-10-02 | Мероприятие реализуется | контракты в стадии подписания | 48379.8843
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территории – сквера, ограниченного территориями домов № 104 и № 110 по улице Ломоносова, улицей Ломоносова и улицей Арктической |  |  | 565.5555 | 0 | 11.5419 | 0 | 5782.8448 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6359.9423 | 0 | 2023-09-01 | Мероприятие реализуется | 048-23-КЖКХ | 0
|  | 7.3 | благоустройству общественной территории – сквера, ограниченного территориями домов № 56, 58, 62, 64 по улице Ломоносова |  |  | 565.5555 | 0 | 11.5419 | 0 | 4215.6095 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4792.7069 | 0 | 2023-09-01 | Мероприятие реализуется | 050-23-КЖКХ | 0
|  | 7.4 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 047-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 0 |  |  | 598 | 0 | 2023-10-02 | Мероприятие реализуется
|  | 7.5 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 050-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 | 2023-09-01 | Мероприятие реализуется
|  | 7.6 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 048-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75 | 0 | 2023-09-01 | Мероприятие реализуется
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103.8794 | 0
|  | 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД №31 по ул. Юбилейной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.8794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033.8794 | 0 | 2023-09-15 | Мероприятие реализуется | 124-23-КЖКХ
|  | 8.2 | Проведение строительного контроля за выполнением работ по МК 124-23-КЖКХ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |  |  | 70 | 0 | 2023-09-15 | Мероприятие реализуется
|  | 9 | Исполнение гарантийных обязательств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 210
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 30/34 по бул. Приморскому |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 |  |  | 210 | 210 | 2023-02-07 | 2023-04-24 | МК 22КЖКХ-331
|  | 10.2 | Подготовка проектной документациина благоустройство трёх участков территории общего пользования, расположенной по улице Ломоносова в городе Северодвинске |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 750 | 0 | 2022-08-19 | Мероприятие реализуется | 045-22-КЖКХ
|  | 10.3 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной вдоль просп. Труда от ул. Ломоносова до ул. Тургенева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.925 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149.925 | 0 | 45180 |  | 23КЖКХ-070
|  | 10.4 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной между МКД № 44 по пр. Победы и № 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95 | 0 | 45157 |  | 23КЖКХ-077
|  |  | Нераспределенные лимиты | [6 empty] | 12778.3 | [5 empty] | 12778.3 | 0
* - внебюджетные источники: Фонд содействия реформированию ЖКХ | [5 empty] | 1414324.7377 | 656098.6 | 425595.4763 | 5535.0402 | 148667.3626 | 2965.0473 | 294385.5011 | 185032.453 | 0 | 0 | 2282973.0776 | 849631.1404

## 31.03.2023
Сведения о реализации региональных проектов в муниципальном образовании «Северодвинск»
по состоянию на 31.03.2023
№ проекта | Наименование регионального проекта | № | Наименование мероприятия регионального проекта | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение | Объем финансирования в 2023 году, тыс. руб. | [11 empty] | Срок реализации |  | Муниципальные контракты (реестровые номера) | Оплата выполненных работ по контрактам, тыс рублей | Ответственный исполнитель
[6 empty] | Федеральный бюджет (в рамках соглашения) |  | Областной бюджет (в рамках соглашения) |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные источники* |  | Местный бюджет (сверх соглашений*) |  | Всего
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
[6 empty] | 0 | 0 | 7153.2154 | 1137.6717 | 200.9278 | 53.2607 | 323983.7621 | 54813.6546 | 0 | 0 | 331337.9052 | 56004.587
1 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») | 1 | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» | Дополнительное соглашение от 26.11.2021 № 10 к соглашению от 30 мая 2019 года № 11/2019 о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области | 0 | 0 | 4248.9654 | 787.7217 | 184.9378 | 37.7307 | 180891.8021 | 36905.2546 | 0 | 0 | 185325.7052 | 37730.707 | Срок ввода объектов в эксплуатацию: |  |  |  | Туфанов М.А.
[6 empty] | 0 | 0 | 2997.5827 | 538.3806 | 124.9984 | 25.7876 | 122263.7388 | 25223.469 |  |  | 125386.3199 | 25787.6372 | многоквартирный дом поз.23 в квартале 009 – до 29.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000015) | 25787.6372
[6 empty] | 0 | 0 | 1251.3827 | 249.3411 | 59.9394 | 11.9431 | 58628.0633 | 11681.7856 |  |  | 59939.3854 | 11943.0698 | многоквартирный дом поз. 37 в квартале 028 – до 29.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813722000014) | 11943.0698
|  |  | Выполнение работ, на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременное выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Дополнительные меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями) | Дополнительное соглашения № 10/2023 от 26.01.2023 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования Архангельской области от 03.02.2020 № 2/2020; субвенций на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (на обеспечение собственников жилыми помещениями в форме субсидии) | 0 | 0 | 2904.25 | 349.95 | 15.99 | 15.53 | 143091.96 | 17908.4 |  |  | 146012.2 | 18273.88 | 2023-12-31 | Мероприятие реализуется (программа переселения рассчитана на период 2019-2024 гг) |  |  | Терновая Т.В.
| Жилье (национальный проект "Жилье и городская среда") |  |  | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.21 «Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске» | (проект соглашения на согласовании в органах Администрации Северодвинска) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 1-й этап | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | строительство 1-го этапа - до 28.10.2022 | Ведется претензионная работа 29.12.2022 | (№ 3290201813720000001) | 0 | Туфанов М.А.
[16 empty] | 0 | 0 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | 2022-12-29 | (№ 3290201813722000001) | 0
|  |  | Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске 2-й этап | [12 empty] | 0 | 0 | строительство 2-го этапа - до 31.10.2022 | Ведется претензионная работа 02.12.2022 | (№ 3290201813722000008) | 0
[16 empty] | 0 | 0 | строительный контроль (в сроки основного контракта) | 2022-12-02 | (№ 3290201813722000002) | 0
2 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 2 | Строительство детского сада на 280 мест в 162 квартале г. Северодвинска | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 2.11 «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска Архангельской области» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Архангельской области местному бюджету на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в муниципальных образованиях дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования от 22.03.2019 № 04/2019 | 2675.3751 | 1337.6875 | 54.6542 | 27.3271 | 2.7338 | 1.3669 |  |  |  |  | 57.388 | 28.694 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 20.03.2020 | Мероприятие реализуется | (№ 329020181371800002) | 4298.91 | Кириллов А.М.
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (национальный проект «Жилье и городская среда») |  | Выплаты по исполнительным документам в рамках программы переселения граждан | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах» | Cоглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 27.01.2021 № 11730000-1-2021-008 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Сухарева Л.А.
| Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (национальный проект «Демография») | 3 | [13 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Туфанов М.А.
2 | Спорт - норма жизни (национальный проект «Демография») |  | Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд |  |  |  |  | 1390.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1390.8 | 0
|  |  |  | Муниципальная программа "Развитие образования Северодвинска" Мероприятие 3.03. Организация предоставления дополнительного образования |  | 0 | 0 | 1390.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1390.8 | 0 | 2023-12-30 | мероприятие реализуется |  | 0 | Комарова Е.Н.
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Северодвинска» | Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Городского округа Архангельской области «Северодвинск» на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, в 2022 году от 18.04.2022 № 263-22-20-пф-017 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2022-12-30 |  | 0 | Вегера А.В.
| Культурная среда (национальный проект Культура) |  |  |  |  | 6098.6 | 0 | 263.6 | 0 | 2378.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8740.9 | 0
|  |  | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» мероприятие 2.04. "Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры" | от «30» января 2023 г. № 11730000-1-2023-009 | 3726 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5226 | 0 | 2023-12-31 | мероприятие реализуется | 2.1. по результатам сбора ценовых предложений (анализ рынка) заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком - Договор от 31.03.2023 № 03.Б31/03.23 (поставка турнеток металлических) - Договор от 31.03.2023 № 04.Б31/03.23 (поставка стеллажей металлических) - Договор от 31.03.2023 № 05.Б31/03.23 (поставка столов) |  | О.В. Крупник
|  |  |  | Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма городского округа Архангельской области «Северодвинск» мероприятие "Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных музеев)" | от «30» января 2023 г. № 11730000-1-2023-007 | 2372.6 | 0 | 263.6 | 0 | 878.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3514.9 | 0 | 2023-11-01 | мероприятие реализуется | 1.1. по результатам сбора ценовых предложений (анализ рынка) заключены контракты (договоры) с единственным поставщиком - Договор от 28.02.2023 № 1НП (приобретение компьютерного оборудования). - Договор от 06.03.2023 № 2 НП (приобретение звукового и проекционного оборудования) - Договор от 07.03.2023 № 3НП (приобретение оборудования для обработки изображений, подготовки их к публикации и дальнейшему хранению) - Договор от 10.03.2023 № 4НП на сумму (приобретение оборудование для съемок) 1.2. По состоянию на 01.04.2023 этапы конкурентных процедур: - Приобретение сенсорного киоска: определен победитель, подписание контракта; - Поставка или изготовление выставочного оборудования: определен победитель, подписание контракта; - Поставка сканера книжного: определен победитель, подписание контракта; - Заключен контракт от 31.03.2023 № 0324300016623000001 на поставку наклонного подъемника для инвалидов гусеничного. |  | О.В. Крупник
3 | Региональная и местная дорожная сеть (национальный проект «Безопасные качественные дороги») | 6 | Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске | Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска» подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 27.01.2022 № 11730000-1-2022-005 | 1184531.8 | 150000 | 110080.8025 | [7 empty] | 1294612.6025 | 150000 | Срок ввода объекта в эксплуатацию – 15.09.2023 | Мероприятие реализуется | (№ 3290201813719000050) | 150000 | Туфанов М.А.
|  |  | Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения: | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвиснк» мероприятие 1.10 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета Архангельской области местному бюджету муниципального образования «Северодвинск» от __.__.2023 № Т018-2 | 0 | 0 | 188909.5 | 0 | 91379.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280289.2864 | 0 |  |  |  | 0 | Спирин С.Н.
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Гагарина (от ул. Первомайской до ул. Ломоносова) |  |  | 0 | 0 | 47222.2498 | 0 | 18592.9286 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65815.1784 | 0 | 2023-08-18 | Мероприятие реализуется | от 17.03.20223 № 014-23-КЖКХ | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Лесная (от ул. Железнодорожной до ул. Гагарина) |  |  | 0 | 0 | 54032.2475 | 0 | 21274.2452 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75306.4927 | 0 | 2023-08-11 | Мероприятие реализуется |  | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: ул. Комсомольская (от ул. Железнодорожной до пр. Ленина) |  |  | 0 | 0 | 57180.3587 | 0 | 22513.7585 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79694.1172 | 0 | 2023-08-25 | Мероприятие реализуется |  | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения :ул. Свободы (от ул. Корабельной до ул. Мира) |  |  | 0 | 0 | 5594.0758 | 0 | 2202.5687 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7796.6445 | 0 | 2023-09-29 | Мероприятие реализуется |  | 0
|  |  | Проведение ремонта дорог местного значения: Солзенское шоссе (от пр. Морской до ул. Водогон) |  |  | 0 | 0 | 24880.5683 | 0 | 26796.2853 | 0 | 0 | 0 |  |  | 51676.8536 | 0 | 2023-06-30 | Мероприятие реализуется | от 20.03.20223 № 024-23-КЖКХ | 0
| Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  | 22822.2198 | 0 | 465.7596 | 0 | 17905.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41193.2758 | 0
5 | Формирование комфортной городской среды (национальный проект «Жилье и городская среда») | 7 | Благоустройство общественной территории | Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск»» подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятие 2.05 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» на реализацию муниципальных программ формирования современной городской среды в 2022 году и на плановый период 2023, 2024 годы от 28.01.2022 № 11730000-1-2022-011 | 22822.2198 | 0 | 465.7596 | 0 | 14029.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37317.3572 | 0 |  |  | контракты в стадии подписания | 26164.708 | Спирин С.Н.
|  | 7.1 | Благоустройство территории улицы Ломоносова в городе Северодвинске Архангельской области на участке от проспекта Ленина до проспекта Труда |  |  | 21691.1088 | 0 | 442.6757 | 0 | 4030.9235 | 0 | 0 | 0 |  |  | 26164.708 | 0 | 2023-10-02 | Мероприятие реализуется | контракты в стадии подписания | 26164.708
|  | 7.2 | Благоустройство общественной территории – сквера, ограниченного территориями домов № 104 и № 110 по улице Ломоносова, улицей Ломоносова и улицей Арктической |  |  | 565.5555 | 0 | 11.5419 | 0 | 5782.8448 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6359.9423 | 0 | 2023-09-01 | Мероприятие реализуется | контракты в стадии подписания | 0
|  | 7.3 | благоустройству общественной территории – сквера, ограниченного территориями домов № 56, 58, 62, 64 по улице Ломоносова |  |  | 565.5555 | 0 | 11.5419 | 0 | 4215.6095 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4792.7069 | 0 | 2023-09-01 | Мероприятие реализуется | контракт в стадии подписания | 0
|  | 8 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.7582 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2356.7582 | 0
|  | 8.1 | Благоустройство дворовой территории МКД №31 по ул. Юбилейной |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.7582 | 0 |  |  | планируется подготовка документов
|  | 9 | Исполнение гарантийных обязательств |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 10 | Подготовка проектной документации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519.1604 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1519.1604 | 0
|  | 10.1 | Подготовка проектной документации по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 30/34 по бул. Приморскому |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 0 | 2023-02-07 | Сроки реализации контракта нарушены, по завершении работ будут выставлены пени | МК 22КЖКХ-331
|  | 10.2 | Подготовка проектной документациина благоустройство трёх участков территории общего пользования, расположенной по улице Ломоносова в городе Северодвинске |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.2354 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1064.2354 | 0 | 2022-08-19 | Сроки реализации контракта нарушены, по завершении работ будут выставлены пени | 045-21-КЖКХ
|  | 10.3 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной вдоль просп. Труда от ул. Ломоносова до ул. Тургенева |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.925 | 0 | 0 | 0 |  |  | 149.925 | 0 |  |  | контракт в стадии подписания
|  | 10.4 | Подготовка проектной документации на благоустройство общественной территории, расположенной между МКД № 44 по пр. Победы и № 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |  |  | 95 | 0 |  |  | контракт в стадии подписания
Нераспределенные лимиты
* - внебюджетные источники: Фонд содействия реформированию ЖКХ | [5 empty] | 1213452.6198 | 150000 | 308263.6775 | 1137.6717 | 111864.7105 | 53.2607 | 323983.7621 | 54813.6546 | 0 | 0 | 1957564.77 | 206004.587

## Лист3
702293.55 | 702293.55
782797.45 | 782797.45
398073.45 | 398073.45
365302100 | 85202582.3
98252222 | 5173308.97
473314168.57 | 315538190.67
604201500 | 595486570.8
288909500 | 110498464.8
391000 | 391000
1832253655.02 | 1114173281.99
1832253.655 | 1114173.282