Информация

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

|  |  |
| --- | --- |
|  | Коды |
|  | по состояниюна «31» декабря 2023 г. |  | Дата | 01.02.2024 |
|  |  |  | Дата [<1>](#P522) | 01.02.2024 |
| Наименование финансового органа | Финансовое управление Администрации Северодвинска |  | по Сводному реестру | 11300002 |
| Наименование мероприятия в рамках муниципальной программы [<2>](#P523) | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных |  | по БК [<2>](#P523) | ПЯ20202010 |
| Наименование субсидии | Субсидия некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями |  |  |  |
| Периодичность: ежеквартальная |  |  |  |  |

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование данных | Количество [<3>](#P525) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии:АРОПЭФ «Биармия» | Х |
| 1.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки,в том числе: | 4 |
| 1.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 4 |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | - |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока | - |
| 1.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | - |
| 1.3 | недостигнутые контрольные точки,в том числе: | - |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | - |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | - |
| 1.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом,в том числе: | - |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | - |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения |  |
| 2 | Результат предоставления субсидии:АНО «Ветер перемен» | Х |
| 2.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки,в том числе: | 4 |
| 2.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 4 |
| 2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | - |
| 2.1.3 | достигнутые до наступления срока | - |
| 2.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | - |
| 2.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки,в том числе: | - |
| 2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | - |
| 2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | - |
| 2.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом,в том числе: | - |
| 2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | - |
| 2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | - |
| 3. | Результат предоставления субсидии:АРОО «Союз просветительских инициатив» (АРОО «СПрИн») | X |
| 3.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки,в том числе: | 4 |
| 3.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 4 |
| 3.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | - |
| 3.1.3 | достигнутые до наступления срока | - |
| 3.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | - |
| 3.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки,в том числе: | - |
| 3.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | - |
| 3.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | - |
| 3.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом,в том числе: | - |
| 3.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | - |
| 3.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | - |
| 4. | Результат предоставления субсидии:ЧУ ДПО «ЭКЦ» | Х |
| 4.1 | достигнутые в отчетном периоде контрольные точки,в том числе: | 5 |
| 4.1.1 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | 5 |
| 4.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков | - |
| 4.1.3 | достигнутые до наступления срока | - |
| 4.2 | достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки | - |
| 4.3 | недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки,в том числе: | - |
| 4.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному | - |
| 4.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде | - |
| 4.4 | контрольные точки, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом,в том числе: | - |
| 4.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения | - |
| 4.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения | - |

Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии

| Получатель субсидии | Наименования результата предоставления субсидии, контрольной точки [<4>](#P534) | Код результата предоставления субсидии, контрольной точки [<4>](#P534) | Тип результата предоставления субсидии, контрольной точки [<4>](#P534) | Единица измерения [<4>](#P534) | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки [<4>](#P534) | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки [<4>](#P534) | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году [<4>](#P534) | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году [<4>](#P534) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | код по ОКЕИ | плановое | фактическое | прогнозное с начала текущего финансового года | не распределено | плановый | фактический/прогнозный | распределенный по получателям субсидии, руб. | нераспределенный, руб. | обязательств, руб. | денежных обязательств, руб. |
| с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года | с даты заключения соглашения | из них с начала текущего финансового года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Результат предоставления субсидии | - | Приобретение товаров, работ, услуг | процент | 744 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | X | X | 90 000,0 | 0,00 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| АРОПЭФ «Биармия» | Результат предоставления субсидии 1:Количество зеленых насаждений посаженных в рамках проекта | - | Х | единиц | 642 | 0 | 100 | 0 | 150 | 100 | Х | 31.10.2023 | 31.10.2023 | - | Х | - | - |
| Контрольная точка 1.1: Посадка зеленых насаждений | - | - | единиц | 642 | Х | 30 | Х | 50 | 30 | Х | 30.09.2023 | 23.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.2: Посадка зеленых насаждений | - | - | единиц | 642 | Х | 70 | Х | 100 | 70 | Х | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Результат предоставления субсидии 2:Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта |  | Х | человек | 792 | 0 | 150 | 0 | 330 | 150 | Х | 31.10.2023 | 31.10.2023 | - | Х | - | - |
| Контрольная точка 2.1:Проведение мероприятий | - | - | единиц | 642 | Х | 100 | Х | 280 | 100 | Х | 30.09.2023 | 23.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка 2.2:Проведение мероприятий | - | - | единиц | 642 | Х | 50 | Х | 50 | 50 | Х | 31.10.2023 | 10.10.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Результат предоставления субсидии | - | - | процент | 744 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | Х | Х | 90 000,0 | 0,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| АНО «Ветер перемен» | Результат предоставления субсидии 1:Количество животных, которым оказаны ветеринарные услуги | - | Х | единиц | 642 | Х | 8 | 0 | 8 | 8 | Х | 30.11.2023 | 30.11.2023 | - | Х | - | - |
| Контрольная точка 1.1.Количество ветеринарных процедур, оказанных животным приюта | - | - | единиц | 642 | Х | 3 | Х | 4 | 3 | Х | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.2.Количество животных, которым оказаны ветеринарные услуги | - | - | единиц | 642 | Х | 5 | Х | 4 | 5 | Х | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Результат предоставления субсидии 2:Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта | - | Х | человек | 792 | - | 53 | 0 | 78 | 53 | Х | 30.11.2023 | 30.11.2023 | - | Х | - | - |
| Контрольная точка 2.1.Рабочие встречи в рамках проекта | - | - | единиц | 642 | Х | 3 | Х | 28 | 3 | Х | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 2.2.Проведение мероприятий в рамках проекта | - | - | единиц | 642 | Х | 50 | Х | 50 | 50 | Х | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Результат предоставления субсидии | - | - | процент | 744 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | Х | Х | 90 000,0 | 0,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| АРОО «СПрИн» | Результат предоставления субсидии 1:Количество человек, принявших участие в мероприятиях в рамках проекта | - | Х | человек | 792 | - | 405 | 0 | 1026 | 405 | Х | 30.11.2023 | 30.11.2023 | - | Х | - | - |
| Контрольная точка 1.1.Рабочие встречи в рамках проекта | - | - | единиц | 642 | Х | 5 | Х | 12 | 5 | Х | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.2.Количество человек, принявших участие в мероприятиях в рамках проекта | - | - | человек | 792 | Х | 400 | Х | 1014 | 400 | Х | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Результат предоставления субсидии 2:Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта | - | Х | единиц | 642 | - | 15 | 0 | 22 | 15 | Х | 30.11.2023 | 30.11.2023 | - | Х | - | - |
| Контрольная точка 2.1.Мероприятия в рамках проекта | - | - | единиц | 642 | Х | 5 | Х | 9 | 5 | Х | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 2.2.Мероприятия в рамках проекта | - | - | единиц | 642 | Х | 10 | Х | 13 | 10 | Х | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Результат предоставления субсидии | - | - | процент | 744 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | - | Х | Х | 90 000,0 | 0,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |
| ЧУ ДПО «ЭКЦ» | Результат предоставления субсидии 1:Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта | - | Х | чел | 792 | 0 | 253 | 0 | 296 | 253 | Х | 30.11.2023 | 18.11.2023 | - | Х | - | - |
| Контрольная точка 1.1: Рабочие встречи в рамках проекта | - | - | единиц | 642 | Х | 3 | Х | 3 | 3 | Х | 31.10.2023 | 28.10.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 1.2: Мероприятия в рамках проекта | - | - | единиц | 642 | Х | 250 | Х | 293 | 250 | Х | 30.11.2023 | 18.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Результат предоставления субсидии 2:Количество информационных материалов о мероприятиях проекта, опубликованных или вышедших в эфир | - | Х | единиц | 642 | Х | 2 | 0 | 13 | 2 | Х | 30.11.2023 | 30.11.2023 | - | Х | - | - |
| Контрольная точка 2.1: Размещение информационных материалов | - | - | единиц | 642 | Х | 1 | Х | 1 | 1 | Х | 30.10.2023 | 28.10.2023 | Х | Х | Х | Х |
| Контрольная точка 2.2: Размещение информационных материалов | - | - | единиц | 642 | Х | 1 | Х | 12 | 1 | Х | 30.11.2023 | 21.11.2023 | Х | Х | Х | Х |